## Orçamento Comparativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
|  |  | Planilha contratada |  |  |  |  | Executado
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Executado | Financeiro |  |  | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário com BDI (R$) | Saldo | Total
[5 empty] | TOTAL: |  | 185801.471 | 0 | 59056.13 |  |  |  | 25% |  | 177736.817
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8356.71 | 0 | 8356.71 | [5 empty] | 0
1.1 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9.9999 | 596.94 | 5969.36 | 10 | 5969.36 |  |  | 837.99 | 1047.4875 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 397.89 | 2387.35 | 6 | 2387.35 | SINAPI-I | 4813 | 225 | 281.25 | 0 | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 9325.42 | 0 | 1184.85 |  |  |  | 0 | 0 | 10533.3525
2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.9987 | 53.86 | 1184.85 | 22 | 1184.85 |  |  | 56.53 | 70.6625 | 0 | 0
2.2 | CDHU | 04.04.020 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.0405 | 8140.57 | 0 | 0 |  |  | 21.78 | 27.225 | 386.9 | 10533.3525
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5749.82 | 0 | 5749.82 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  | 4804.76 | 0 | 4804.76 | [5 empty] | 0
3.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.3 | 82.16 | 271.12 | 3.3 | 271.12 |  |  | 86.43 | 108.0375 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 28.0004 | 54.52 | 1526.58 | 28 | 1526.58 | SINAPI | 101173 | 58.68 | 73.35 | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.4 | 166.35 | 66.54 | 0.4 | 66.54 |  |  | 181 | 226.25 | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.0004 | 74.2 | 1113.03 | 15 | 1113.03 |  |  | 105.55 | 131.9375 | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.5698 | 856.98 | 100 | 856.98 |  |  | 15.98 | 19.975 | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26 | 13.5496 | 352.29 | 26 | 352.29 |  |  | 20.37 | 25.4625 | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 380.26 | 570.4 | 1.5 | 570.4 |  |  | 426.76 | 533.45 | 0 | 0
3.1.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.5 | 31.88 | 47.82 | 1.5 | 47.82 |  |  | 31.87 | 39.8375 | 0 | 0
3.2 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  | 945.062 | 0 | 945.06 | [5 empty] | 0
3.2.1 | SINAPI | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 0.9 | 643.18 | 578.862 | 0.9 | 578.862 | CDHU | 14.01.020 | 746.2 | 932.75 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 32 | 11.4437 | 366.2 | 32 | 366.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 6601.99 | 0 | 3138.41 | [5 empty] | 5701.4125
4.1 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 108 | 61.1295 | 6601.99 | 51.34 | 3138.4104 |  |  | 80.5 | 100.625 | 56.66 | 5701.4125 | ***
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 13363.421 | 0 | 13363.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | CDHU | 34.05.260 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 10 | 335.32 | 3353.2 | 10 | 3353.2 |  |  | 411.67 | 514.5875 | 0 | 0
5.2 | CDHU | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 6 | 1454.09 | 8724.52 | 6 | 8724.52 |  |  | 1859.22 | 2324.025 | 0 | 0
5.3 | CDHU | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 15.9988 | 25.12 | 401.89 | 16 | 401.89 |  |  | 25.98 | 32.475 | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.1 | 8.61 | 18.081 | 2.1 | 18.081 |  |  | 8.99 | 11.2375 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 865.73 | 865.73 | 1 | 865.73 |  |  | 985.81 | 1232.2625 | 0 | 0
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 1464.84 | 0 | 1464.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | CDHU | 04.07.020 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 9.3028 | 10.04 | 93.4 | 9.3 | 93.4 |  |  | 10.39 | 12.9875 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 9.2996 | 108.06 | 1004.92 | 9.3 | 1004.92 |  |  | 131.24 | 164.05 | 0 | 0
6.3 | SINAPI | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 12.3992 | 29.56 | 366.52 | 12.4 | 366.52 |  |  | 39.71 | 49.6375 | 0 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5837.28 | 0 | 1864.14 |  |  |  | 0 | 0 | 2682.8625
7.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  | 5837.28 | 0 | 1864.14 | [5 empty] | 2682.8625
7.1.1 | CDHU | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 1 | 623.73 | 623.73 | 1 | 623.73 |  |  | 785.65 | 982.0625 | 0 | 0
7.1.2 | CDHU | 30.01.080 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 2 | 139.48 | 278.96 | 2 | 278.96 |  |  | 168.24 | 210.3 | 0 | 0
7.1.3 | CDHU | 44.03.080 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 42.55 | 42.55 | 0 | 0 |  |  | 50.59 | 63.2375 | 1 | 63.2375
7.1.4 | CDHU | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 1 | 937.89 | 937.89 | 1 | 937.89 |  |  | 1135.04 | 1418.8 | 0 | 0
7.1.5 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 1.9992 | 11.78 | 23.55 | 2 | 23.56 |  |  | 12.03 | 15.0375 | 0 | 0
7.1.6 | CDHU | 43.01.012 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples | unid. | 2 | 1965.29 | 3930.6 | 0 | 0 |  |  | 1047.85 | 1309.8125 | 2 | 2619.625
8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11285.48 | 0 | 5504.38 |  |  |  | 0 | 0 | 7790.4385
8.1 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 7261.28 | 0 | 1873.4 | [5 empty] | 7268.5635
8.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 199 | 3.8387 | 763.91 | 51.34 | 197.1511 |  |  | 4.22 | 5.275 | 147.66 | 778.9065
8.1.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 199 | 32.6501 | 6497.37 | 51.34 | 1676.2462 |  |  | 35.16 | 43.95 | 147.66 | 6489.657
8.2 |  |  | PISOS |  |  |  | 4024.2 | 0 | 3630.98 | [5 empty] | 521.875
8.2.1 | SINAPI | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.001 | 71.73 | 1936.78 | 27 | 1936.78 |  |  | 84.38 | 105.475 | 0 | 0
8.2.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 3.1022 | 83.76 | 27 | 83.76 |  |  | 3.25 | 4.0625 | 0 | 0
8.2.3 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 21.2378 | 573.42 | 27 | 573.42 |  |  | 22.21 | 27.7625 | 0 | 0
8.2.4 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 5.4366 | 271.83 | 0 | 0 |  |  | 5.81 | 7.2625 | 50 | 363.125
8.2.5 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.4278 | 121.39 | 0 | 0 |  |  | 2.54 | 3.175 | 50 | 158.75
8.2.6 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 26.9987 | 38.41 | 1037.02 | 27 | 1037.02 |  |  | 41.2 | 51.5 | 0 | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 20723.02 | 0 | 17712.4 |  |  |  | 0 | 0 | 4047.696
9.1 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 208 | 26.5911 | 5530.95 | 208 | 5530.95 |  |  | 26.77 | 33.4625 | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 783 | 13.1866 | 10325.13 | 562.98 | 7423.81 |  |  | 14.34 | 17.925 | 220.02 | 3943.8585 | *
9.3 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 4.2595 | 25.66 | 109.3 | 0 | 0 |  |  | 19.5 | 24.375 | 4.26 | 103.8375
9.4 | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99 | 48.057 | 4757.64 | 99 | 4757.64 | SINAPI | 100759 | 43.64 | 54.55 | 0 | 0
10 |  |  | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  | 11563.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14189.4875
10.1 | CDHU | 35.04.130 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 9.9997 | 153.97 | 1539.65 | 0 | 0 |  |  | 205.93 | 257.4125 | 10 | 2574.125
10.2 | CDHU | 35.05.200 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 3449.03 | 3449.03 | 0 | 0 |  |  | 3638.85 | 4548.5625 | 1 | 4548.5625
10.3 | CDHU | 35.05.210 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1590.7 | 3181.39 | 0 | 0 |  |  | 1291.43 | 1614.2875 | 2 | 3228.575
10.4 | CDHU | 35.05.220 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 997.64 | 1995.28 | 0 | 0 |  |  | 960.87 | 1201.0875 | 2 | 2402.175
10.5 | CDHU | 35.05.240 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1398.11 | 1398.11 | 0 | 0 |  |  | 1148.84 | 1436.05 | 1 | 1436.05
11 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 75679.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 107405.1675
11.1 | CDHU | 54.07.040 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 168.2099 | 65080.4 | 0 | 0 |  |  | 186.66 | 233.325 | 386.9 | 90273.4425
11.2 | CDHU | 41.10.400 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8.0001 | 425.91 | 3407.32 | 0 | 0 |  |  | 628.7 | 785.875 | 8 | 6287
11.3 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 2.8116 | 1012.19 | 0 | 0 |  |  | 3.9 | 4.875 | 360 | 1755
11.4 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.1547 | 1223.21 | 0 | 0 |  |  | 8.54 | 10.675 | 150 | 1601.25
11.5 | CDHU | 40.02.020 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 8.999 | 20.4 | 183.58 | 0 | 0 |  |  | 24.88 | 31.1 | 9 | 279.9
11.6 | CDHU | 41.11.060 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8.0001 | 497.01 | 3976.12 | 0 | 0 |  |  | 575.98 | 719.975 | 8 | 5759.8
11.7 | CDHU | 41.04.020 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 6.9612 | 55.69 | 0 | 0 |  |  | 7.51 | 9.3875 | 8 | 75.1
11.8 | CDHU | 41.06.100 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11.0004 | 23.82 | 262.03 | 0 | 0 |  |  | 28.94 | 36.175 | 11 | 397.925
11.9 | CDHU | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 159.64 | 478.92 | 0 | 0 |  |  | 260.2 | 325.25 | 3 | 975.75
12 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14838.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30706.5875
12.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3003 | 420.36 | 14838.84 | 0 | 0 |  |  | 695.9 | 869.875 | 35.3 | 30706.5875
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1011.73 | 0 | 717.16 |  |  |  | 0 | 0 | 381.225
13.1 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.0019 | 26.07 | 573.59 | 22.0019 | 573.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 22 | 6.5259 | 143.57 | 22 | 143.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 | 11.3296 | 294.57 | 0 | 0 |  |  | 11.73 | 14.6625 | 26 | 381.225 | ***
*** | O saldo dos ítens 4.1 e 13.3 não haverão necessidade de serem executados.
* | O item 9.2 será glosado em 88,72 m² referentes ao restante do muro que não será executado
ESTÂNCIA TURÍSTICA D PARANAPANEMA, 24 DE SETEMBRO 2021
Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
CREA: 5070336292
ART: 28027230200149600

## Orçamento atual. 09-21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU
|  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[6 empty] | Prefeitura Municipal de Paranapanema | Reforma no Museu
|  | LOCALIDADE SINAPI |  |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
|  | São Paulo |  |  | 07-21 S/ Desoneração | Reforma Museu Dona Guita | Paranapanema/SP |  |  | 25% | 0% | 0%
| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI(%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
| LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO E REFORMA NO MUSEU DONA GUITA | [8 empty] | 185007.8307
| Meta | Meta | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2250
| Serviço | Serviço | 1.1 | SINAPI - I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 8 | 225 | BDI 1 | 281.25 | 2250
1.2
| Meta | Meta | 2 |  |  | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | [5 empty] | 10533.3525
|  |  | 2.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³
| Serviço | Serviço | 2.1 | CDHU | 04.04.020 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.78 | BDI 1 | 27.225 | 10533.3525
|  |  | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 0
|  |  | 3.1 |  |  | VIGA BALDRAME |  | 0
|  |  | 3.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0
|  |  | 3.1.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3.1.3 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0
|  |  | 3.1.4 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0
|  |  | 3.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0
|  |  | 3.1.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 0
|  |  | 3.1.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0
|  |  | 3.1.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0
|  |  | 3.2 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  | 0
|  |  | 3.2.1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 |  |  | ALVENARIA |  | 0
|  |  | 4.1 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 56.66
|  |  | 5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
|  |  | 5.1 | CDHU | 34.05.260 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 0
|  |  | 5.2 | CDHU | 34.05.290 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 0
|  |  | 5.3 | CDHU | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 0
|  |  | 5.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0
|  |  | 5.5 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 0
|  |  | 6 |  |  | COBERTURA |  | 0
|  |  | 6.1 | CDHU | 04.07.020 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 0
|  |  | 6.2 | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 0
|  |  | 6.3 | SINAPI | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 0
| Meta | Meta | 3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 3249.1625
|  |  | 7.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS
|  |  | 7.1.1 | CDHU | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 0
|  |  | 7.1.2 | CDHU | 30.01.080 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 0
| Serviço | Serviço | 3.1 | CDHU | 44.03.080 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 55.55 | BDI 1 | 69.4375 | 69.4375
|  |  | 7.1.4 | CDHU | 30.08.040 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 0 |  | BDI 1 | 1418.8
|  |  | 7.1.5 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 0 |  | BDI 1 | 15.0375
| Serviço | Serviço | 3.2 | CDHU | 43.01.012 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - SIMPLES | unid. | 2 | 1271.89 | BDI 1 | 1589.8625 | 3179.725
| Meta | Meta | 4 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 7854.6487
| Nivel 2 | Nivel 2 | 4.1 |  |  | PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 7318.3987
| Serviço | Serviço | 4.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 147.66 | 4.24 | BDI 1 | 5.3 | 782.598
| Serviço | Serviço | 4.1.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 147.66 | 35.41 | BDI 1 | 44.2625 | 6535.8007
| Nivel 2 | Nivel 2 | 4.2 |  |  | PISOS | [5 empty] | 536.25
|  |  | 8.2.1 | SINAPI | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 0
|  |  | 8.2.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0
|  |  | 8.2.3 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 0
| Serviço | Serviço | 4.2.1 | SINAPI | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 6.04 | BDI 1 | 7.55 | 377.5
| Serviço | Serviço | 4.2.2 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.54 | BDI 1 | 3.175 | 158.75
|  |  | 8.2.6 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 0
| Meta | Meta | 5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 2562.7495
|  |  | 9.1 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 0
| Serviço | Serviço | 5.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 131.3 | 14.98 | BDI 1 | 18.725 | 2458.5925
| Serviço | Serviço | 5.2 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 4.26 | 19.56 | BDI 1 | 24.45 | 104.157
|  |  | 9.4 |  |  |  |  | 0
| Meta | Meta | 6 |  |  | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO | [5 empty] | 16054.125
| Serviço | Serviço | 6.1 | CDHU | 35.04.130 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 10 | 206.31 | BDI 1 | 257.8875 | 2578.875
| Serviço | Serviço | 6.2 | CDHU | 35.05.200 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 4311.57 | BDI 1 | 5389.4625 | 5389.4625
| Serviço | Serviço | 6.3 | CDHU | 35.05.210 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1480.63 | BDI 1 | 1850.7875 | 3701.575
| Serviço | Serviço | 6.4 | CDHU | 35.05.220 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1086.87 | BDI 1 | 1358.5875 | 2717.175
| Serviço | Serviço | 6.5 | CDHU | 35.05.240 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1333.63 | BDI 1 | 1667.0375 | 1667.0375
| Meta | Meta | 7 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 111349.7775
| Serviço | Serviço | 7.1 | CDHU | 54.07.040 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 192.58 | BDI 1 | 240.725 | 93136.5025
| Serviço | Serviço | 7.2 | CDHU | 41.10.400 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8 | 721.15 | BDI 1 | 901.4375 | 7211.5
| Serviço | Serviço | 7.3 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 3.9 | BDI 1 | 4.875 | 1755
| Serviço | Serviço | 7.4 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.67 | BDI 1 | 10.8375 | 1625.625
| Serviço | Serviço | 7.5 | CDHU | 40.02.020 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 9 | 24.88 | BDI 1 | 31.1 | 279.9
| Serviço | Serviço | 7.6 | CDHU | 41.11.060 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8 | 584.55 | BDI 1 | 730.6875 | 5845.5
| Serviço | Serviço | 7.7 | CDHU | 41.04.020 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 7.51 | BDI 1 | 9.3875 | 75.1
| Serviço | Serviço | 7.8 | CDHU | 41.06.100 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11 | 30.51 | BDI 1 | 38.1375 | 419.5125
| Serviço | Serviço | 7.9 | CDHU | 41.13.040 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 266.97 | BDI 1 | 333.7125 | 1001.1375
| Meta | Meta | 8 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 31154.015
| Serviço | Serviço | 8.1 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3 | 706.04 | BDI 1 | 882.55 | 31154.015
| Meta | Meta | 9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
|  |  | 13.1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 13.2 |  |  |  |  | 0
| Serviço | Serviço | 9.1 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0
|  |  | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Paranapanema/SP
|  |  | Local |  |  |  | Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
|  |  | Sexta, 24 de Setembro de 2021 |  |  |  | CREA: 5070336292
|  |  | Data |  |  |  | ART: 28027230200149600

## Cronograma NOVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
|  |  | Prefeitura Municipal de Paranapanema |  |  | Construção e Reforma
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
| REFORMA MUSEU DONA GUITA |  |  | 185007.8307 | % Período | 22.1% | 50.34% | 27.56% | 0% | 0% | 0%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2250 | % Período | 100%
2250
2. | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  | 10533.3525 | % Período | 100%
10533.3525
3. | INFRAESTRUTURA |  |  | 5788.8725 | % Período | 100%
4. | ALVENARIA |  |  | 7954.2 | % Período |  | 100%
5. | ESQUADRIAS |  |  | 4040 | % Período |  |  | 100%
6. | COBERTURA |  |  | 112.53 | % Período |  |  | 100%
3. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 3249.1625 | % Período |  |  | 100%
3249.1625
4. | REVESTIMENTOS |  |  | 7854.6487 | % Período | 93.17% |  | 6.827%
[6 empty] | 7318.3987 |  | 536.25
5. | PINTURA |  |  | 2562.7495 | % Período | 100%
2562.7495
6. | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  | 16054.125 | % Período |  |  | 100%
16054.125
7. | PAISAGISMO |  |  | 111349.7775 | % Período | 16.36% | 83.64%
[6 empty] | 18213.275 | 93136.5025
8. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  | 31154.015 | % Período |  |  | 100%
31154.015
8. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | % Período
0
Total: | 185007.8307 |  |  | %: |  | 22.1% | 50.34% | 27.56% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Repasse: |  | 40836.898 | 93043.366 | 50942.5589 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Contrapartida: |  | 40.8778 | 93.1365 | 50.9936 | 0 | 0 | 0
Outros:
|  |  |  | Investimento: |  | 40877.7758 | 93136.5025 | 50993.5525 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | %: |  | 22.1% | 72.44% | 100% |  | 0% | 0%
|  |  |  | Repasse: |  | 40836.898 | 133880.264 | 184822.8229 |  | 0 |  | 184822.8229
|  |  |  | Contrapartida: |  | 40.8778 | 134.0143 | 185.0078 |  | 0 |  | 185.0078
Outros:
|  |  |  | Investimento: |  | 40877.7758 | 134014.2783 | 185007.8307 | 0 | 0 | 0
Paranapanema/SP
Local | [5 empty] | Responsável Técnico
Paulo Ricardo Gordiano
Sexta, 24 de Setembro de 2021 | [5 empty] | CREA: 5070336292
Data | [5 empty] | ART: 28027230200149600
Período:
Acumulado:

## Plan2
37587 | BM - INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
v010
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
3.1. O BM identifica automaticamente as metas e macroitens/agrupadores através da estrutura de itens indicada.
3.2. Caso o nível reconhecido automaticamente não esteja adequado, poderá ser realizado o ajuste manual através da lista suspensa.
4. Ordem de Preenchimento
4.1. na Aba DADOS
4.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GESTOR | PROGRAMA |  | AÇÃO / MODALIDADE | RECURSO
1059623-77 | 051873/2018 | MTUR | TURISMO |  | PROGRAMA TURISMO | OGU
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE PARANAPANEMA |  |  | SP | RUA MANOEL DOMINGUES LEITE N° 496 | REFORMA MUSEU
4.1.2. Preencha no Quadro abaixo os Dados do CTEF:
Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA |  | CNPJ | OBJETO DO CTEF |  | INÍCIO DA OBRA
20/2020 | CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI |  | 22.154.415/0001-52 | OBRA DE REFORMA DO MUSEU DONA GUITA |  | 2020-08-04
4.1.3 Selecione abaixo, o regime de Execução do CTEF:
REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada Preço Unitário
4.1.3. Preencha no Quadro abaixo os Dados do Responsável Técnico pela elaboração do Boletim de Medição:
Nome: |  | CREA/CAU: | ART/RRT:
PAULO RICARDO GORDIANO |  | 5070336292 | 28027230200149600
4.1.4. [Opcional] Preencha no quadro abaixo se houver mais de um Responsável Técnico pela elaboração do Boletim de Medição:
Nome: |  | CREA/CAU: | ART/RRT:
4.2. Os dados do orçamento contratado devem ser informados nos campos em amarelo claro da aba BM.
4.2.1. Para Regime de Empreitada Global ou Integral, devem ser informados somente o Item, Discriminação e Preço Total. Para Regime de Empreitada por Preço Unitário, Tarefa ou Contratação Integrada, informar o Item, Discriminação, Unidade, Quantidade e Preço Unitário.
4.2.2. É possível importar automaticamente o orçamento do MO27476 (Planilha Orçamentária – PO) por meio do botão Importar PO na aba Dados.
4.2.3. Os dados também podem ser copiados para o BM utilizando-se o recurso Colar Especial → Colar Valores
4.2.4. Podem ser adicionadas ou excluídas linhas do BM por meio do botão Editar Planilha.
4.2.5. O orçamento está adequado para receber estrutura de itens com até 4 níveis (meta, nível 2, nível 3 e nível 4) e um nível de serviços.
4.2.6. Observação importante: as linhas de metas e macrosserviços (totalizadores) não devem conter dados nas colunas Unid., Qtde. e Preço Unitário.
4.2.7. Caso o nível reconhecido automaticamente não esteja coerente, deverá ser realizada adequação manual através da lista.
4.2.8. Caso não tenha sido considerado arrendondamento em algum campo do orçamento, o profissional deverá desmarcar a caixa de seleção logo acima da referente coluna ("Quantidade", "Preço Unitário" e "Preço Total").
4.3. A cada medição devem ser seguidos os seguintes passos:
· Informar o número da medição no campo Medição;
· Informar a data da medição no campo superior da respectiva coluna no quadro lateral (Medição xx);
· Para os regimes Empreitada por Preço Unitário, Tarefa, Contratação Integrada e Administração Direta: preencher a quantidade executada no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral;
· Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral.
· Caso seja necessário um número maior de medições que o constante no quadro (24 medições) ou caso o arquivo seja utilizado para empreendimentos já em execução, deverá ser alterado o número da medição da primeira coluna, devendo ser preenchido com o número da última medição aferida e indicando a evolução acumulada até o período na respectiva coluna. As medições futuras seguirão o procedimento padrão. | [6 empty] | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral. | · Para Empreitada por Preço Global ou Integral: preencher o percentual executado no período para cada serviço na coluna da respectiva medição no quadro lateral.
4.4. Nas medições em que não houver evolução de determinado serviço, é facultada a manutenção do campo vazio ou preechimento com 0 (zero).
4.5. Para cada medição (conforme nº informado no campo Medição), os valores da coluna correspondente à medição em questão são apresentados no BM, que calcula os demais dados de evolução física (qtde ou %) e evolução financeira (R$).

## BM 01
S | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Serviço | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [7 empty] | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE
[12 empty] | BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [39 empty] | Motivos das glosas
[12 empty] | Empreitada Preço Unitário | [50 empty] | não executado
[11 empty] | Realizado Acumulado: 12,48% | [7 empty] | Período: | 04/08/2020 a 03/09/2020 |  | Medição: | 1 | [28 empty] | Medição: | #REF! | [9 empty] | não atende especificações
[8 empty] | Unitário |  |  | Número de linhas do BM: 77 | [17 empty] | Datas das Medições | [11 empty] | Datas das Medições | [12 empty] | Anexo | [8 empty] | qualidade insatisfatória
[11 empty] | Orçamento Contratado | [6 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | 2020-09-03 | [23 empty] | Aferição Física (Qtde.) |  |  | Aferição Financeira (R$) |  |  | Quadro de Glosas | [8 empty] | ver observações abaixo
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível |  | Nível | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Item orçam. | Discriminação | Unid. | Quant. Glosada (unid) |  |  | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa
| 78 | [12 empty] | TOTAL: |  | 185801.471 | 185801.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23197.0609 | 23197.0609 | 2020-09-03 4: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO; 2020-09-03 16: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | TOTAL: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | Meta | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8356.71 | 8356.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8356.71 | 8356.71 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9.9999 | 596.94 | 0 | 5969.36 | 0 | 10 | 10 |  | 5969.36 | 5969.36 | 2020-09-03 1: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 397.89 | 0 | 2387.35 | 0 | 6 | 6 |  | 2387.35 | 2387.35 | 2020-09-03 1: 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | Meta | 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 9325.42 | 9325.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.85 | 1184.85 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.9987 | 53.86 | 0 | 1184.85 | 0 | 22 | 22 |  | 1184.85 | 1184.85 | 2020-09-03 1: 22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.2 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.0405 | 0 | 8140.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | Meta | 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5749.83 | 5749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5749.83 | 5749.83 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | Nível 2 | 3.1 | VIGA BALDRAME |  |  |  | 4804.768 | 4804.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.768 | 4804.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.3 | 82.16 | 0 | 271.128 | 0 | 3.3 | 3.3 |  | 271.128 | 271.128 | 2020-09-03 1: 3.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 28.0004 | 54.52 | 0 | 1526.58 | 0 | 28 | 28 |  | 1526.58 | 1526.58 | 2020-09-03 1: 28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.4 | 166.35 | 0 | 66.54 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 66.54 | 66.54 | 2020-09-03 1: 0.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.0004 | 74.2 | 0 | 1113.03 | 0 | 15 | 15 |  | 1113.03 | 1113.03 | 2020-09-03 1: 15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.5698 | 0 | 856.98 | 0 | 100 | 100 |  | 856.98 | 856.98 | 2020-09-03 1: 100 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26 | 13.5496 | 0 | 352.29 | 0 | 26 | 26 |  | 352.29 | 352.29 | 2020-09-03 1: 26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 380.26 | 0 | 570.4 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 570.4 | 570.4 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.5 | 31.88 | 0 | 47.82 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 47.82 | 47.82 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1 | Nível 2 | 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  | 945.062 | 945.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.062 | 945.062 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 0.9 | 643.18 | 0 | 578.862 | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 578.862 | 578.862 | 2020-09-03 1: 0.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.2 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 32 | 11.4437 | 0 | 366.2 | 0 | 32 | 32 |  | 366.2 | 366.2 | 2020-09-03 1: 32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | Meta | 4 | ALVENARIA |  |  |  | 6601.99 | 6601.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 108 | 61.1295 | 0 | 6601.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | Meta | 5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13363.421 | 13363.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.1 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 10 | 335.32 | 0 | 3353.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.2 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 6 | 1454.09 | 0 | 8724.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.3 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 15.9988 | 25.12 | 0 | 401.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.1 | 8.61 | 0 | 18.081 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 865.73 | 0 | 865.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | Meta | 6 | COBERTURA |  |  |  | 1464.84 | 1464.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.84 | 1464.84 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.1 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 9.3028 | 10.04 | 0 | 93.4 | 0 | 9.3 | 9.3 |  | 93.4 | 93.4 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.2 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 9.2996 | 108.06 | 0 | 1004.92 | 0 | 9.3 | 9.3 |  | 1004.92 | 1004.92 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 12.3992 | 29.56 | 0 | 366.52 | 0 | 12.4 | 12.4 |  | 366.52 | 366.52 | 2020-09-03 1: 12.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | Meta | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 11.78 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | Nível 2 | 7.1 | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 11.78 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.2 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 2 | 139.48 | 0 | 278.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.3 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 42.55 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 1.9992 | 11.78 | 0 | 23.55 | 0 | 1 | 1 |  | 11.78 | 11.78 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.6 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 06 L/H | unid. | 2 | 1965.29 | 0 | 3930.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | Meta | 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11285.48 | 11285.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630.98 | 3630.98 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | Nível 2 | 8.1 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 7261.28 | 7261.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 199 | 3.8387 | 0 | 763.91 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 199 | 32.6501 | 0 | 6497.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | 1 | Nível 2 | 8.2 | PISOS |  |  |  | 4024.2 | 4024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630.98 | 3630.98 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.001 | 71.73 | 0 | 1936.78 | 0 | 27 | 27 |  | 1936.78 | 1936.78 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 3.1022 | 0 | 83.76 | 0 | 27 | 27 |  | 83.76 | 83.76 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 21.2378 | 0 | 573.42 | 0 | 27 | 27 |  | 573.42 | 573.42 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 5.4366 | 0 | 271.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.4278 | 0 | 121.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 26.9987 | 38.41 | 0 | 1037.02 | 0 | 27 | 27 |  | 1037.02 | 1037.02 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | Meta | 9 | PINTURA |  |  |  | 20723.02 | 20723.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765.475 | 2765.475 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 208 | 26.5911 | 0 | 5530.95 | 0 | 104 | 104 |  | 2765.475 | 2765.475 | 2020-09-03 1: 104 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 783 | 13.1866 | 0 | 10325.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.3 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4.2595 | 25.66 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99 | 48.057 | 0 | 4757.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | Meta | 10 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  | 11563.46 | 11563.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.1 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 9.9997 | 153.97 | 0 | 1539.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.2 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 3449.03 | 0 | 3449.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.3 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1590.7 | 0 | 3181.39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.4 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 997.64 | 0 | 1995.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.5 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1398.11 | 0 | 1398.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | Meta | 11 | PAISAGISMO |  |  |  | 75679.46 | 75679.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.1 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 168.2099 | 0 | 65080.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.2 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8.0001 | 425.91 | 0 | 3407.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 2.8116 | 0 | 1012.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.1547 | 0 | 1223.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 8.999 | 20.4 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.6 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8.0001 | 497.01 | 0 | 3976.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.7 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 6.9612 | 0 | 55.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.8 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11.0004 | 23.82 | 0 | 262.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.9 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 159.64 | 0 | 478.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | Meta | 12 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14838.84 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 12.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3003 | 420.36 | 0 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | 0 | Meta | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1011.73 | 1011.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5959 | 32.5959 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.0019 | 26.07 | 0 | 573.59 | 0 | 1 | 1 |  | 26.07 | 26.07 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 22 | 6.5259 | 0 | 143.57 | 0 | 1 | 1 |  | 6.5259 | 6.5259 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 | 11.3296 | 0 | 294.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALSE
Obs:
[11 empty] | Obs 2: | Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
[11 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas. | [51 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[11 empty] | Paranapanema, 15 de outubro de 2020 | [51 empty] | 1. A vistoria, no caso de obras, tem como principal objetivo observar o seu estágio atual de andamento e se o que é visualizável em campo é compatível com o avanço físico do empreendimento atestado no BM da fiscalização técnica do tomador. 2. A vistoria técnica é amparada exclusivamente em constatação visual, sem qualquer apoio de instrumentos, testes e/ou ensaios e a precisão esperada das informações é compatível com essa metodologia. 3. O ateste, a medição, a fiscalização e a aceitação dos serviços realizados e materiais/equipamentos utilizados na obra são de responsabilidade do profissional indicado pelo agente promotor/tomador como Fiscal da Obra, conforme ART específica.
[11 empty] | Local e Data |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: |  | PAULO RICARDO GORDIANO |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: | [29 empty] | Profissional CAIXA: |  |  |  |  | Profissional CAIXA: |  |  |  | 0
[15 empty] | CREA/CAU: |  | 5070336292 |  |  |  | CREA/CAU: | [29 empty] | Matrícula: |  |  |  |  | Matrícula: |  |  |  | 0
[15 empty] | ART/RRT: |  | 28027230200149600 |  |  |  | ART/RRT: | [29 empty] | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  | 0

## BM 02
S | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | Serviço | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [7 empty] | TRUE | TRUE |  | TRUE | TRUE
[12 empty] | BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [39 empty] | Motivos das glosas
[12 empty] | Empreitada Preço Unitário | [50 empty] | não executado
[11 empty] | Realizado Acumulado: 17,02% | [7 empty] | Período: | 03/09/2020 a 03/10/2020 |  | Medição: | 2 | [28 empty] | Medição: | #REF! | [9 empty] | não atende especificações
[8 empty] | Unitário |  |  | Número de linhas do BM: 77 | [17 empty] | Datas das Medições | [11 empty] | Datas das Medições | [12 empty] | Anexo | [8 empty] | qualidade insatisfatória
[11 empty] | Orçamento Contratado | [6 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | 2020-09-03 | 2020-10-27 | [22 empty] | Aferição Física (Qtde.) |  |  | Aferição Financeira (R$) |  |  | Quadro de Glosas | [8 empty] | ver observações abaixo
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível |  | Nível | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Item orçam. | Discriminação | Unid. | Quant. Glosada (unid) |  |  | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa
| 78 | [12 empty] | TOTAL: |  | 185801.471 | 185801.471 | 0 | 0 | 0 | 23197.0609 | 8432.5528 | 31629.6137 | 2020-10-27 4: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO; 2020-10-27 16: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | TOTAL: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | Meta | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8356.71 | 8356.71 | 0 | 0 | 0 | 8356.71 | 0 | 8356.71 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9.9999 | 596.94 | 0 | 5969.36 | 10 |  | 10 | 5969.36 | 0 | 5969.36 | 2020-09-03 1: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 397.89 | 0 | 2387.35 | 6 |  | 6 | 2387.35 | 0 | 2387.35 | 2020-09-03 1: 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | Meta | 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 9325.42 | 9325.42 | 0 | 0 | 0 | 1184.85 | 0 | 1184.85 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.9987 | 53.86 | 0 | 1184.85 | 22 |  | 22 | 1184.85 | 0 | 1184.85 | 2020-09-03 1: 22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.2 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.0405 | 0 | 8140.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | Meta | 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5749.83 | 5749.83 | 0 | 0 | 0 | 5749.83 | 0 | 5749.83 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | Nível 2 | 3.1 | VIGA BALDRAME |  |  |  | 4804.768 | 4804.768 | 0 | 0 | 0 | 4804.768 | 0 | 4804.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.3 | 82.16 | 0 | 271.128 | 3.3 |  | 3.3 | 271.128 | 0 | 271.128 | 2020-09-03 1: 3.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 28.0004 | 54.52 | 0 | 1526.58 | 28 |  | 28 | 1526.58 | 0 | 1526.58 | 2020-09-03 1: 28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.4 | 166.35 | 0 | 66.54 | 0.4 |  | 0.4 | 66.54 | 0 | 66.54 | 2020-09-03 1: 0.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.0004 | 74.2 | 0 | 1113.03 | 15 |  | 15 | 1113.03 | 0 | 1113.03 | 2020-09-03 1: 15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.5698 | 0 | 856.98 | 100 |  | 100 | 856.98 | 0 | 856.98 | 2020-09-03 1: 100 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26 | 13.5496 | 0 | 352.29 | 26 |  | 26 | 352.29 | 0 | 352.29 | 2020-09-03 1: 26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 380.26 | 0 | 570.4 | 1.5 |  | 1.5 | 570.4 | 0 | 570.4 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.5 | 31.88 | 0 | 47.82 | 1.5 |  | 1.5 | 47.82 | 0 | 47.82 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1 | Nível 2 | 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  | 945.062 | 945.062 | 0 | 0 | 0 | 945.062 | 0 | 945.062 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 0.9 | 643.18 | 0 | 578.862 | 0.9 |  | 0.9 | 578.862 | 0 | 578.862 | 2020-09-03 1: 0.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.2 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 32 | 11.4437 | 0 | 366.2 | 32 |  | 32 | 366.2 | 0 | 366.2 | 2020-09-03 1: 32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | Meta | 4 | ALVENARIA |  |  |  | 6601.99 | 6601.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138.4104 | 3138.4104 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 108 | 61.1295 | 0 | 6601.99 | 0 | 51.34 | 51.34 | 0 | 3138.4104 | 3138.4104 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | Meta | 5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13363.421 | 13363.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.821 | 883.821 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.1 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 10 | 335.32 | 0 | 3353.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.2 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 6 | 1454.09 | 0 | 8724.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.3 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 15.9988 | 25.12 | 0 | 401.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.1 | 8.61 | 0 | 18.081 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.081 | 18.081 | 2020-10-27 2: 2.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 865.73 | 0 | 865.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 865.74 | 865.74 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | Meta | 6 | COBERTURA |  |  |  | 1464.84 | 1464.84 | 0 | 0 | 0 | 1464.84 | 0 | 1464.84 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.1 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 9.3028 | 10.04 | 0 | 93.4 | 9.3 |  | 9.3 | 93.4 | 0 | 93.4 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.2 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 9.2996 | 108.06 | 0 | 1004.92 | 9.3 |  | 9.3 | 1004.92 | 0 | 1004.92 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 12.3992 | 29.56 | 0 | 366.52 | 12.4 |  | 12.4 | 366.52 | 0 | 366.52 | 2020-09-03 1: 12.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | Meta | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1852.36 | 1864.14 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | Nível 2 | 7.1 | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1852.36 | 1864.14 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 623.73 | 623.73 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.2 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 2 | 139.48 | 0 | 278.96 | 0 | 2 | 2 | 0 | 278.96 | 278.96 | 2020-10-27 2: 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.3 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 42.55 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 937.89 | 937.89 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 1.9992 | 11.78 | 0 | 23.55 | 1 | 1 | 2 | 11.78 | 11.78 | 23.56 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1 to 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.6 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 06 L/H | unid. | 2 | 1965.29 | 0 | 3930.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | Meta | 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11285.48 | 11285.48 | 0 | 0 | 0 | 3630.98 | 1873.3973 | 5504.3773 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | Nível 2 | 8.1 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 7261.28 | 7261.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.3973 | 1873.3973 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 199 | 3.8387 | 0 | 763.91 | 0 | 51.34 | 51.34 | 0 | 197.1511 | 197.1511 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 199 | 32.6501 | 0 | 6497.37 | 0 | 51.34 | 51.34 | 0 | 1676.2462 | 1676.2462 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | 1 | Nível 2 | 8.2 | PISOS |  |  |  | 4024.2 | 4024.2 | 0 | 0 | 0 | 3630.98 | 0 | 3630.98 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.001 | 71.73 | 0 | 1936.78 | 27 |  | 27 | 1936.78 | 0 | 1936.78 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 3.1022 | 0 | 83.76 | 27 |  | 27 | 83.76 | 0 | 83.76 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 21.2378 | 0 | 573.42 | 27 |  | 27 | 573.42 | 0 | 573.42 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 5.4366 | 0 | 271.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.4278 | 0 | 121.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 26.9987 | 38.41 | 0 | 1037.02 | 27 |  | 27 | 1037.02 | 0 | 1037.02 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | Meta | 9 | PINTURA |  |  |  | 20723.02 | 20723.02 | 0 | 0 | 0 | 2765.475 | 0 | 2765.475 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 208 | 26.5911 | 0 | 5530.95 | 104 |  | 104 | 2765.475 | 0 | 2765.475 | 2020-09-03 1: 104 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 783 | 13.1866 | 0 | 10325.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.3 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4.2595 | 25.66 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99 | 48.057 | 0 | 4757.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | Meta | 10 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  | 11563.46 | 11563.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.1 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 9.9997 | 153.97 | 0 | 1539.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.2 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 3449.03 | 0 | 3449.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.3 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1590.7 | 0 | 3181.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.4 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 997.64 | 0 | 1995.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.5 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1398.11 | 0 | 1398.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | Meta | 11 | PAISAGISMO |  |  |  | 75679.46 | 75679.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.1 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 168.2099 | 0 | 65080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.2 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8.0001 | 425.91 | 0 | 3407.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 2.8116 | 0 | 1012.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.1547 | 0 | 1223.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 8.999 | 20.4 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.6 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8.0001 | 497.01 | 0 | 3976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.7 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 6.9612 | 0 | 55.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.8 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11.0004 | 23.82 | 0 | 262.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.9 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 159.64 | 0 | 478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | Meta | 12 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14838.84 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 12.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3003 | 420.36 | 0 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | 0 | Meta | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1011.73 | 1011.73 | 0 | 0 | 0 | 32.5959 | 684.5641 | 717.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.0019 | 26.07 | 0 | 573.59 | 1 | 21 | 22 | 26.07 | 547.52 | 573.59 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21.0019 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 22 | 6.5259 | 0 | 143.57 | 1 | 21 | 22 | 6.5259 | 137.0441 | 143.57 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 | 11.3296 | 0 | 294.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALSE
Obs:
[11 empty] | Obs 2: | Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
[11 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas. | [51 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[11 empty] | Paranapanema, 15 de outubro de 2020 | [51 empty] | 1. A vistoria, no caso de obras, tem como principal objetivo observar o seu estágio atual de andamento e se o que é visualizável em campo é compatível com o avanço físico do empreendimento atestado no BM da fiscalização técnica do tomador. 2. A vistoria técnica é amparada exclusivamente em constatação visual, sem qualquer apoio de instrumentos, testes e/ou ensaios e a precisão esperada das informações é compatível com essa metodologia. 3. O ateste, a medição, a fiscalização e a aceitação dos serviços realizados e materiais/equipamentos utilizados na obra são de responsabilidade do profissional indicado pelo agente promotor/tomador como Fiscal da Obra, conforme ART específica.
[11 empty] | Local e Data |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: |  | PAULO RICARDO GORDIANO |  |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: | [29 empty] | Profissional CAIXA: |  |  |  |  | Profissional CAIXA: |  |  |  | 0
[15 empty] | CREA/CAU: |  | 5070336292 |  |  |  | CREA/CAU: | [29 empty] | Matrícula: |  |  |  |  | Matrícula: |  |  |  | 0
[15 empty] | ART/RRT: |  | 28027230200149600 |  |  |  | ART/RRT: | [29 empty] | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  | 0

## BM 03
[12 empty] | BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Empreitada Preço Unitário
[10 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  | RECURSO
[10 empty] | 59623-77 |  | 875975/2018 | MDR |  | TURISMO |  |  | PROGRAMA TURISMO |  |  | OGU não-PAC
[10 empty] | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO/UF |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[10 empty] | Municipio de Paranapanema |  |  | Paranapanema/SP |  |  |  | RUA MANOEL DOMINGUES LEITE N° 496 |  |  | REFORMA MUSEU
[10 empty] | Nº CTEF |  | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  | OBJETO DO CTEF | [6 empty] | INICIO DA OBRA
[10 empty] | 20/2020 |  | CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI | 22.154.415/0001-52 |  | OBRA DE REFORMA DO MUSEU DONA GUITA | [6 empty] | 2020-08-04
[11 empty] | Realizado Acumulado: 23,80% | [7 empty] | Período: | 04/10/2020 a 03/12/2020 |  | Medição: | 3 | [28 empty] | Medição: | #REF! | [9 empty] | não atende especificações
[8 empty] | Unitário |  |  | Número de linhas do BM: 77 | [17 empty] | Datas das Medições | [11 empty] | Datas das Medições | [12 empty] | Anexo | [8 empty] | qualidade insatisfatória
[11 empty] | Orçamento Contratado | [6 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | 2020-09-03 | 2020-10-27 | [22 empty] | Aferição Física (Qtde.) |  |  | Aferição Financeira (R$) |  |  | Quadro de Glosas | [8 empty] | ver observações abaixo
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível |  | Nível | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Item orçam. | Discriminação | Unid. | Quant. Glosada (unid) |  |  | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa
| 78 | [12 empty] | TOTAL: |  | 185801.471 | 185801.471 | 0 |  | 0 | 185801.471 | 12596.8678 | 198398.3388 | 2020-10-27 4: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO; 2020-10-27 16: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | TOTAL: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | Meta | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8356.71 | 8356.71 | 0 | 0 | 0 | 8356.71 | 0 | 8356.71 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9.9999 | 596.94 | 0 | 5969.36 | 10 | 0 | 10 | 5969.36 | 0 | 5969.36 | 2020-09-03 1: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 397.89 | 0 | 2387.35 | 6 | 0 | 6 | 2387.35 | 0 | 2387.35 | 2020-09-03 1: 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | Meta | 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 9325.42 | 9325.42 | 0 | 0 | 0 | 9325.42 | 0 | 9325.42 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.9987 | 53.86 | 0 | 1184.85 | 22 | 0 | 22 | 1184.85 | 0 | 1184.85 | 2020-09-03 1: 22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.2 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.0405 | 0 | 8140.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | Meta | 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5749.83 | 5749.83 | 0 | 0 | 0 | 5749.83 | 0 | 5749.83 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | Nível 2 | 3.1 | VIGA BALDRAME |  |  |  | 4804.768 | 4804.768 | 0 | 0 | 0 | 4804.768 | 0 | 4804.768 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.3 | 82.16 | 0 | 271.128 | 3.3 | 0 | 3.3 | 271.128 | 0 | 271.128 | 2020-09-03 1: 3.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 28.0004 | 54.52 | 0 | 1526.58 | 28 | 0 | 28 | 1526.58 | 0 | 1526.58 | 2020-09-03 1: 28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.4 | 166.35 | 0 | 66.54 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66.54 | 0 | 66.54 | 2020-09-03 1: 0.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.0004 | 74.2 | 0 | 1113.03 | 15 | 0 | 15 | 1113.03 | 0 | 1113.03 | 2020-09-03 1: 15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.5698 | 0 | 856.98 | 100 | 0 | 100 | 856.98 | 0 | 856.98 | 2020-09-03 1: 100 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26 | 13.5496 | 0 | 352.29 | 26 | 0 | 26 | 352.29 | 0 | 352.29 | 2020-09-03 1: 26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 380.26 | 0 | 570.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 570.4 | 0 | 570.4 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.5 | 31.88 | 0 | 47.82 | 1.5 | 0 | 1.5 | 47.82 | 0 | 47.82 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1 | Nível 2 | 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  | 945.062 | 945.062 | 0 | 0 | 0 | 945.062 | 0 | 945.062 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 0.9 | 643.18 | 0 | 578.862 | 0.9 | 0 | 0.9 | 578.862 | 0 | 578.862 | 2020-09-03 1: 0.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.2 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 32 | 11.4437 | 0 | 366.2 | 32 | 0 | 32 | 366.2 | 0 | 366.2 | 2020-09-03 1: 32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | Meta | 4 | ALVENARIA |  |  |  | 6601.99 | 6601.99 | 0 | 0 | 0 | 6601.99 | 0 | 6601.99 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 108 | 61.1295 | 0 | 6601.99 | 51.34 | 0 | 51.34 | 3138.4104 | 0 | 3138.4104 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | Meta | 5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13363.421 | 13363.421 | 0 |  | 0 | 13363.421 | 3755.09 | 17118.511 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.1 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 10 | 335.32 | 0 | 3353.2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3353.2 | 3353.2 | 2020-10-27 3: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.2 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 6 | 1454.09 | 0 | 8724.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.3 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 15.9988 | 25.12 | 0 | 401.89 | 0 | 16 | 16 | 0 | 401.89 | 401.89 | 2020-10-27 3: 16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.1 | 8.61 | 0 | 18.081 | 2.1 | 0 | 2.1 | 18.081 | 0 | 18.081 | 2020-10-27 2: 2.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 865.73 | 0 | 865.73 | 1 | 0 | 1 | 865.74 | 0 | 865.74 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | Meta | 6 | COBERTURA |  |  |  | 1464.84 | 1464.84 | 0 | 0 | 0 | 1464.84 | 0 | 1464.84 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.1 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 9.3028 | 10.04 | 0 | 93.4 | 9.3 | 0 | 9.3 | 93.4 | 0 | 93.4 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.2 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 9.2996 | 108.06 | 0 | 1004.92 | 9.3 | 0 | 9.3 | 1004.92 | 0 | 1004.92 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 12.3992 | 29.56 | 0 | 366.52 | 12.4 | 0 | 12.4 | 366.52 | 0 | 366.52 | 2020-09-03 1: 12.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | Meta | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 5837.27 | 0 | 5837.27 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | Nível 2 | 7.1 | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 5837.27 | 0 | 5837.27 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | 1 | 0 | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.2 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 2 | 139.48 | 0 | 278.96 | 2 | 0 | 2 | 278.96 | 0 | 278.96 | 2020-10-27 2: 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.3 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 42.55 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | 1 | 0 | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 1.9992 | 11.78 | 0 | 23.55 | 2 | 0 | 2 | 23.56 | 0 | 23.56 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1 to 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.6 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 06 L/H | unid. | 2 | 1965.29 | 0 | 3930.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | Meta | 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11285.48 | 11285.48 | 0 | 0 | 0 | 11285.48 | 0 | 11285.48 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | Nível 2 | 8.1 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 7261.28 | 7261.28 | 0 | 0 | 0 | 7261.28 | 0 | 7261.28 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 199 | 3.8387 | 0 | 763.91 | 51.34 | 0 | 51.34 | 197.1511 | 0 | 197.1511 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 199 | 32.6501 | 0 | 6497.37 | 51.34 | 0 | 51.34 | 1676.2462 | 0 | 1676.2462 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | 1 | Nível 2 | 8.2 | PISOS |  |  |  | 4024.2 | 4024.2 | 0 | 0 | 0 | 4024.2 | 0 | 4024.2 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.001 | 71.73 | 0 | 1936.78 | 27 | 0 | 27 | 1936.78 | 0 | 1936.78 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 3.1022 | 0 | 83.76 | 27 | 0 | 27 | 83.76 | 0 | 83.76 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 21.2378 | 0 | 573.42 | 27 | 0 | 27 | 573.42 | 0 | 573.42 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 5.4366 | 0 | 271.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.4278 | 0 | 121.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 26.9987 | 38.41 | 0 | 1037.02 | 27 | 0 | 27 | 1037.02 | 0 | 1037.02 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | Meta | 9 | PINTURA |  |  |  | 20723.02 | 20723.02 | 0 | 0 | 0 | 20723.02 | 8841.7778 | 29564.7978 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 208 | 26.5911 | 0 | 5530.95 | 104 | 104 | 208 | 2765.475 | 2765.475 | 5530.95 | 2020-09-03 1: 104; 2020-10-27 3: 104 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 783 | 13.1866 | 0 | 10325.13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1318.6628 | 1318.6628 | 2020-10-27 3: 100 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.3 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4.2595 | 25.66 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99 | 48.057 | 0 | 4757.64 | 0 | 99 | 99 | 0 | 4757.64 | 4757.64 | 2020-10-27 3: 99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | Meta | 10 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  | 11563.46 | 11563.46 | 0 | 0 | 0 | 11563.46 | 0 | 11563.46 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.1 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 9.9997 | 153.97 | 0 | 1539.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.2 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 3449.03 | 0 | 3449.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.3 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1590.7 | 0 | 3181.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.4 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 997.64 | 0 | 1995.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.5 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1398.11 | 0 | 1398.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | Meta | 11 | PAISAGISMO |  |  |  | 75679.46 | 75679.46 | 0 | 0 | 0 | 75679.46 | 0 | 75679.46 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.1 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 168.2099 | 0 | 65080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.2 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8.0001 | 425.91 | 0 | 3407.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 2.8116 | 0 | 1012.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.1547 | 0 | 1223.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 8.999 | 20.4 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.6 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8.0001 | 497.01 | 0 | 3976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.7 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 6.9612 | 0 | 55.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.8 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11.0004 | 23.82 | 0 | 262.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.9 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 159.64 | 0 | 478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | Meta | 12 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14838.84 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 14838.84 | 0 | 14838.84 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 12.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3003 | 420.36 | 0 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | 0 | Meta | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1011.73 | 1011.73 | 0 | 0 | 0 | 1011.73 | 0 | 1011.73 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.0019 | 26.07 | 0 | 573.59 | 22.0019 | 0 | 22.0019 | 573.59 | 0 | 573.59 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21.0019 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 22 | 6.5259 | 0 | 143.57 | 22 | 0 | 22 | 143.57 | 0 | 143.57 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 | 11.3296 | 0 | 294.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALSE
Obs:
[11 empty] | Obs 2: | Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
[11 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas. | [51 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[11 empty] | Paranapanema, 16 de Dezembro de 2020 | [51 empty] | 1. A vistoria, no caso de obras, tem como principal objetivo observar o seu estágio atual de andamento e se o que é visualizável em campo é compatível com o avanço físico do empreendimento atestado no BM da fiscalização técnica do tomador. 2. A vistoria técnica é amparada exclusivamente em constatação visual, sem qualquer apoio de instrumentos, testes e/ou ensaios e a precisão esperada das informações é compatível com essa metodologia. 3. O ateste, a medição, a fiscalização e a aceitação dos serviços realizados e materiais/equipamentos utilizados na obra são de responsabilidade do profissional indicado pelo agente promotor/tomador como Fiscal da Obra, conforme ART específica.
[11 empty] | Local e Data |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: |  | PAULO RICARDO GORDIANO | [33 empty] | Profissional CAIXA: |  |  |  |  | Profissional CAIXA: |  |  |  | 0
[15 empty] | CREA/CAU: | 5070336292 | [33 empty] | Matrícula: |  |  |  |  | Matrícula: |  |  |  | 0
[15 empty] | ART/RRT: | 28027230200149600 | [33 empty] | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  | 0

## BM 04
[12 empty] | BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Empreitada Preço Unitário
[10 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  | RECURSO
[10 empty] | 59623-77 |  | 875975/2018 | MDR |  | TURISMO |  |  | PROGRAMA TURISMO |  |  | OGU não-PAC
[10 empty] | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO/UF |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
[10 empty] | Municipio de Paranapanema |  |  | Paranapanema/SP |  |  |  | RUA MANOEL DOMINGUES LEITE N° 496 |  |  | REFORMA MUSEU
[10 empty] | Nº CTEF |  | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  | OBJETO DO CTEF | [6 empty] | INICIO DA OBRA
[10 empty] | 20/2020 |  | CR4 ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM EIRELI | 22.154.415/0001-52 |  | OBRA DE REFORMA DO MUSEU DONA GUITA | [6 empty] | 2020-08-04
[11 empty] | Realizado Acumulado: 33,08% | [7 empty] | Período: | 03/12/2020 a 03/01/2021 |  | Medição: | 4 | [28 empty] | Medição: | #REF! | [9 empty] | não atende especificações
[8 empty] | Unitário |  |  | Número de linhas do BM: 77 | [17 empty] | Datas das Medições | [11 empty] | Datas das Medições | [12 empty] | Anexo | [8 empty] | qualidade insatisfatória
[11 empty] | Orçamento Contratado | [6 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | 2020-09-03 | 2020-10-27 | [22 empty] | Aferição Física (Qtde.) |  |  | Aferição Financeira (R$) |  |  | Quadro de Glosas | [8 empty] | ver observações abaixo
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível |  | Nível | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo Período | Item orçam. | Discriminação | Unid. | Quant. Glosada (unid) |  |  | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa
| 78 | [12 empty] | TOTAL: |  | 185801.471 | 185801.471 | 0 |  | 0 | 44226.4755 | 14829.6652 | 59056.1407 | 2020-10-27 4: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO; 2020-10-27 16: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | TOTAL: |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | Meta | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8356.71 | 8356.71 | 0 | 0 | 0 | 8356.71 | 0 | 8356.71 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9.9999 | 596.94 | 0 | 5969.36 | 10 | 0 | 10 | 5969.36 | 0 | 5969.36 | 2020-09-03 1: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 397.89 | 0 | 2387.35 | 6 | 0 | 6 | 2387.35 | 0 | 2387.35 | 2020-09-03 1: 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | Meta | 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 9325.42 | 9325.42 | 0 | 0 | 0 | 1184.85 | 0 | 1184.85 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 21.9987 | 53.86 | 0 | 1184.85 | 22 | 0 | 22 | 1184.85 | 0 | 1184.85 | 2020-09-03 1: 22 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 2.2 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 386.9 | 21.0405 | 0 | 8140.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | Meta | 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 5749.83 | 5749.83 | 0 | 0 | 0 | 5749.82 | 0 | 5749.82 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | Nível 2 | 3.1 | VIGA BALDRAME |  |  |  | 4804.768 | 4804.768 | 0 | 0 | 0 | 4804.758 | 0 | 4804.758 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.3 | 82.16 | 0 | 271.128 | 3.3 | 0 | 3.3 | 271.128 | 0 | 271.128 | 2020-09-03 1: 3.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | m | 28.0004 | 54.52 | 0 | 1526.58 | 28 | 0 | 28 | 1526.58 | 0 | 1526.58 | 2020-09-03 1: 28 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.4 | 166.35 | 0 | 66.54 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66.54 | 0 | 66.54 | 2020-09-03 1: 0.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15.0004 | 74.2 | 0 | 1113.03 | 15 | 0 | 15 | 1113.02 | 0 | 1113.02 | 2020-09-03 1: 15 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 100 | 8.5698 | 0 | 856.98 | 100 | 0 | 100 | 856.98 | 0 | 856.98 | 2020-09-03 1: 100 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 26 | 13.5496 | 0 | 352.29 | 26 | 0 | 26 | 352.29 | 0 | 352.29 | 2020-09-03 1: 26 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1.5 | 380.26 | 0 | 570.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 570.4 | 0 | 570.4 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.1.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.5 | 31.88 | 0 | 47.82 | 1.5 | 0 | 1.5 | 47.82 | 0 | 47.82 | 2020-09-03 1: 1.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1 | Nível 2 | 3.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO |  |  |  | 945.062 | 945.062 | 0 | 0 | 0 | 945.062 | 0 | 945.062 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 0.9 | 643.18 | 0 | 578.862 | 0.9 | 0 | 0.9 | 578.862 | 0 | 578.862 | 2020-09-03 1: 0.9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 3.2.2 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 32 | 11.4437 | 0 | 366.2 | 32 | 0 | 32 | 366.2 | 0 | 366.2 | 2020-09-03 1: 32 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | Meta | 4 | ALVENARIA |  |  |  | 6601.99 | 6601.99 | 0 | 0 | 0 | 3138.4104 | 0 | 3138.4104 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 108 | 61.1295 | 0 | 6601.99 | 51.34 | 0 | 51.34 | 3138.4104 | 0 | 3138.4104 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | Meta | 5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 13363.421 | 13363.421 | 0 |  | 0 | 4638.901 | 8724.52 | 13363.421 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.1 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 10 | 335.32 | 0 | 3353.2 | 10 | 0 | 10 | 3353.2 | 0 | 3353.2 | 2020-10-27 3: 10 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.2 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | m² | 6 | 1454.09 | 0 | 8724.52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8724.52 | 8724.52 | 2020-10-27 4: 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.3 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 15.9988 | 25.12 | 0 | 401.89 | 16 | 0 | 16 | 401.89 | 0 | 401.89 | 2020-10-27 3: 16 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.1 | 8.61 | 0 | 18.081 | 2.1 | 0 | 2.1 | 18.081 | 0 | 18.081 | 2020-10-27 2: 2.1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 5.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 865.73 | 0 | 865.73 | 1 | 0 | 1 | 865.73 | 0 | 865.73 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | Meta | 6 | COBERTURA |  |  |  | 1464.84 | 1464.84 | 0 | 0 | 0 | 1464.844 | 0 | 1464.844 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.1 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | m² | 9.3028 | 10.04 | 0 | 93.4 | 9.3 | 0 | 9.3 | 93.402 | 0 | 93.402 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.2 | FORRO EM MADEIRA PINNUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 9.2996 | 108.06 | 0 | 1004.92 | 9.3 | 0 | 9.3 | 1004.918 | 0 | 1004.918 | 2020-09-03 1: 9.3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 6.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) . AF_05/2017 | m | 12.3992 | 29.56 | 0 | 366.52 | 12.4 | 0 | 12.4 | 366.524 | 0 | 366.524 | 2020-09-03 1: 12.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | Meta | 7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 1864.14 | 0 | 1864.14 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | Nível 2 | 7.1 | LOUÇAS, METAIS E APARELHOS |  |  |  | 5837.27 | 5837.27 | 0 | 0 | 0 | 1864.14 | 0 | 1864.14 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | unid. | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | 1 | 0 | 1 | 623.73 | 0 | 623.73 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.2 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO DE 800 MM, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | unid. | 2 | 139.48 | 0 | 278.96 | 2 | 0 | 2 | 278.96 | 0 | 278.96 | 2020-10-27 2: 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.3 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | unid. | 1 | 42.55 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | unid. | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | 1 | 0 | 1 | 937.89 | 0 | 937.89 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.5 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid. | 1.9992 | 11.78 | 0 | 23.55 | 2 | 0 | 2 | 23.56 | 0 | 23.56 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | bar: 2020-09-03 1 to 2020-10-27 2
S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 7.1.6 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 06 L/H | unid. | 2 | 1965.29 | 0 | 3930.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | Meta | 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 11285.48 | 11285.48 | 0 | 0 | 0 | 5504.3773 | 0 | 5504.3773 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | Nível 2 | 8.1 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 7261.28 | 7261.28 | 0 | 0 | 0 | 1873.3973 | 0 | 1873.3973 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 199 | 3.8387 | 0 | 763.91 | 51.34 | 0 | 51.34 | 197.1411 | 0 | 197.1411 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 199 | 32.6501 | 0 | 6497.37 | 51.34 | 0 | 51.34 | 1676.2562 | 0 | 1676.2562 | 2020-10-27 2: 51.34 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | 1 | Nível 2 | 8.2 | PISOS |  |  |  | 4024.2 | 4024.2 | 0 | 0 | 0 | 3630.98 | 0 | 3630.98 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 27.001 | 71.73 | 0 | 1936.78 | 27 | 0 | 27 | 1936.78 | 0 | 1936.78 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 3.1022 | 0 | 83.76 | 27 | 0 | 27 | 83.76 | 0 | 83.76 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 27 | 21.2378 | 0 | 573.42 | 27 | 0 | 27 | 573.42 | 0 | 573.42 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | m | 50 | 5.4366 | 0 | 271.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.5 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 50 | 2.4278 | 0 | 121.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | Serviço | 8.2.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 26.9987 | 38.41 | 0 | 1037.02 | 27 | 0 | 27 | 1037.02 | 0 | 1037.02 | 2020-09-03 1: 27 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | Meta | 9 | PINTURA |  |  |  | 20723.02 | 20723.02 | 0 | 0 | 0 | 11607.2628 | 6105.1452 | 17712.408 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 208 | 26.5911 | 0 | 5530.95 | 208 | 0 | 208 | 5530.95 | 0 | 5530.95 | 2020-09-03 1: 104; 2020-10-27 3: 104 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 783 | 13.1866 | 0 | 10325.13 | 100 | 462.98 | 562.98 | 1318.6728 | 6105.1452 | 7423.818 | 2020-10-27 3: 100; 2020-10-27 4: 462.98 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.3 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 4.2595 | 25.66 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 9.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 99 | 48.057 | 0 | 4757.64 | 99 | 0 | 99 | 4757.64 | 0 | 4757.64 | 2020-10-27 3: 99 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | Meta | 10 | PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO |  |  |  | 11563.46 | 11563.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.1 | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 9.9997 | 153.97 | 0 | 1539.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.2 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 1 | 3449.03 | 0 | 3449.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.3 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 1590.7 | 0 | 3181.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.4 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | cj | 2 | 997.64 | 0 | 1995.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 10.5 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | cj | 1 | 1398.11 | 0 | 1398.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | Meta | 11 | PAISAGISMO |  |  |  | 75679.46 | 75679.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.1 | PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS | m² | 386.9 | 168.2099 | 0 | 65080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.2 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | unid. | 8.0001 | 425.91 | 0 | 3407.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 360 | 2.8116 | 0 | 1012.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 150 | 8.1547 | 0 | 1223.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | unid. | 8.999 | 20.4 | 0 | 183.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.6 | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | unid. | 8.0001 | 497.01 | 0 | 3976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.7 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | unid. | 8 | 6.9612 | 0 | 55.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.8 | LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR20, BASE E27 DE 50 W - 220 V | unid. | 11.0004 | 23.82 | 0 | 262.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 11.9 | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W/36W/40W | unid. | 3 | 159.64 | 0 | 478.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | Meta | 12 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 14838.84 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 12.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.3003 | 420.36 | 0 | 14838.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | 0 | Meta | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1011.73 | 1011.73 | 0 | 0 | 0 | 717.16 | 0 | 717.16 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.0019 | 26.07 | 0 | 573.59 | 22.0019 | 0 | 22.0019 | 573.59 | 0 | 573.59 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21.0019 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 22 | 6.5259 | 0 | 143.57 | 22 | 0 | 22 | 143.57 | 0 | 143.57 | 2020-09-03 1: 1; 2020-10-27 2: 21 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | Serviço | 13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 26 | 11.3296 | 0 | 294.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALSE
Obs:
[11 empty] | Obs 2: | Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
[11 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas. | [51 empty] | Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[11 empty] | Paranapanema, 24 de Setembro de 2021 | [51 empty] | 1. A vistoria, no caso de obras, tem como principal objetivo observar o seu estágio atual de andamento e se o que é visualizável em campo é compatível com o avanço físico do empreendimento atestado no BM da fiscalização técnica do tomador. 2. A vistoria técnica é amparada exclusivamente em constatação visual, sem qualquer apoio de instrumentos, testes e/ou ensaios e a precisão esperada das informações é compatível com essa metodologia. 3. O ateste, a medição, a fiscalização e a aceitação dos serviços realizados e materiais/equipamentos utilizados na obra são de responsabilidade do profissional indicado pelo agente promotor/tomador como Fiscal da Obra, conforme ART específica.
[11 empty] | Local e Data |  |  | Resp. Técnico Fiscalização: |  | PAULO RICARDO GORDIANO | [33 empty] | Profissional CAIXA: |  |  |  |  | Profissional CAIXA: |  |  |  | 0
[15 empty] | CREA/CAU: | 5070336292 | [33 empty] | Matrícula: |  |  |  |  | Matrícula: |  |  |  | 0
[15 empty] | ART/RRT: | 28027230200149600 | [33 empty] | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  | 0