## Plan1
PLANO DE TRABALHO - OBRAS
Anexos I (plano de trabalho) e II (cronograma físico-financeiro) conforme Cláusula Primeira do ANEXO I do Decreto nº 52.418 de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, nos moldes do disposto no Artigo 5º, Inciso II do Decreto nº 59.215 de 21/05/2013.
ADITAMENTO
Convênios celebrados em 02/07/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA
PROCESSO N° 432/2012
2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO (Transcrever literalmente o objeto conforme o Termo de Convênio celebrado)
1) CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA
3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada)
2) Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
3) CNPJ: 46.634.309/0001-34 |  |  | 4) Endereço: Rua Capitão Pinto de Melo |  |  |  |  | 5) Nº: 485
6) CEP: 18720-000 |  | 7) DDD 14 |  | 8) Telefone: 3713-9222 |  |  | 9) Fax: 3713-9222
4º Item – PREFEITO(A) MUNICIPAL
10) Nome ANTONIO HIROMITI NAKAGAWA | [5 empty] | 11) RG: 12.149.021-X |  | 12) CPF: 053.356.528-61
13) Período do Mandato | [5 empty] | 14) email
01/01/2017 à 31/12/2020 | [5 empty] | prefeito2013@paranapanema.sp.gov.br
5º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO (Atual)
15) Nome ANDRÉ PAULUCCI NEGRÃO | [5 empty] | 16) RG: 33.727.535-X |  | 17) CPF:309.596.878-74
18) Profissão: Engenheiro |  |  |  | 19) Nº CREA: 5062269629 |  |  | 20) Nº ART: 92221220140739820
21) DDD (14) |  | 22) Telefone Comercial: 3713-9222 |  | 23) Fax: 3713-9222 |  | 24) email: convenios@paranapanema.sp.gov.br
6º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA (Atual)
25) Endereço do local da obra: Rua Benedito de Oliveira Melo, s/n
26) Respectivo nº da matrícula do imóvel: 36.631
7º Item – MEMORIAL DESCRITIVO
27)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO DESDE A ASSINATURA DO CONVÊNIO.
28)
( X ) HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO. Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
Item | 29) |  | 30)
| Especificação de Serviço |  | Descrição do Serviço
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
2 | FUNDAÇÕES |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE SOLO |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para a execução da fundação e da piscina propriamente dita. Após a escavação o fundo da piscina e da fundação deverá ser devidamente regularizado e compactado.
2.2 | LASTRO DE BRITA |  | Antes do lançamento do concreto e da colocação da armadura no fundo da cava, a mesma deverá conter um lastro de brita de 3 (três) cm de espessura, devendo abranger toda a área da piscina.
2.3 | ARMAÇÃO |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.4 | BOTA - FORA DE MATERIAL EXCEDENTE |  | Todo entulho e materiais excedentes deverão ser removidos para bota-fora, distantes do local da obra, escolhido pela Empreiteira, não cabendo qualquer responsabilidade da Prefeitura sobre o local escolhido.
2.5 | CONCRETO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
3 | ESTRUTURA |  | A estrutura da piscina será composta por uma laje de fundo, com viga de fundo, viga intermediária e viga de borda em todo seu contorno, devidamente amarrada nos pilares, conforme projeto.
3.1 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
3.2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50A OU CA-60A |  | A execução das armaduras deverá obedecer a uma taxa de 80 a 100 kg de aço por m³ de concreto utilizado. Por se tratar de uma obra "enterrada", em que a estrutura está em constante contato com o solo, o recobrimento mínimo das armaduras nunca poderá ser inferior a 2,5 cm. Deverá ser usado espaçadores para este fim.
4 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas; Propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis; Estanqueidade até a pressão de 4kgf / cm²; Aderência mínima de 0,3 MPa; Protótipos comerciais: Denver LIT, fabricação Dever Global; ou K11, fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;
6 | REVESTIMENTOS |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
7 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
8 | EMBOÇO/REBOCO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
9 | PISO |  | Na área externa, ao redor das piscinas, o piso será em pedras São Tomé.
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | Além de toda tubulação necessária para a operação e higienização da piscina, deverá ser instalado um conjunto de Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação, ou similar.
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados e orientados por profissional competente e do ramo. O número de luminárias, interruptores e tomadas está indicado em planilha orçamentária anexa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços.
11.1 | ELETRODUTOS E CONDUTORES |  | Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores: FASE: qualquer cor, exceto azul e verde NEUTRO: azul TERRA: verde Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento. As tomadas serão da marca Pial, ou similar do tipo 2P+T, e deverão contar com fio terra. As bitolas dos cabos a ser usados serão definidas no projeto executivo, bem como o projeto de iluminação.
12 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. As instalações definitivamente ligadas às redes dos serviços públicos de energia. Todo o entulho será removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do Canteiro de Obras, bem como os reparos necessários a serem executados no local onde forem instalados. Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, até a conclusão final da obra. Todos os aparelhos como luminárias, espelhos de tomadas e interruptores, torneiras, cubas, etc, deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para não danificar qualquer uma das peças, caso isso possa vir a ocorrer, a Empreiteira fica obrigada a reparar os danos o mais rápido possível.
ADITAMENTO PISCINA ADULTO E INFANTIL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
1.2 | SOLO ARGILOSO |  | Será fornecido solo argilo para execução de aterro, conforme indicado em projeto, visto que este solo possui dificuldade de desagregação e permite executar taludes.
1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL |  | Conforme indicado em projeto, será executada a compactação de aterro, devendo ser executada a regularização e compactação do solo mecanizada e por fim deverão ser realizados os acertos e acabamentos manuais do talude.
1.4 | TRANSPORTE DE SOLO |  | O solo argiloso deverá ser transportado do local indicado pela Prefeitura Municipal até o local da obra, inclindo carga e descarga.
1.5 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) |  | O solo deverá ser devidamente preparado com terra vegetal para o plantio de grama São Carlos em placas. As placas deverão ficar justapostas para garantir a completa forração. Após o plantio, as placas de grama devem ser irrigadas para pega, caso não pegarem num prazo de 30 dias, deverão ser subtituídas.
2.1 | GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO |  | Será executada instalação de grade de segurança em aço SAE 1045, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas de 1", dispostas verticamente. Para sua fixação deverão ser executadas brocas com profundidade mínima de 1,50 m.
3.0 | REVESTIMENTOS |  | O piso da piscina deverá ser regularizado com argamassa de cimento e areia, conforme indicado em projeto.
VESTIARIOS MASC. E FEM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 - PROJETO EXECUTIVO |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | A locação interna da obra deverá der executada com instrumentos apropriados ao serviço. A locação da obra será totalmente executada pela Empreiteira, sendo de sua inteira responsabilidade a execução deste serviço, sendo que a ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para esta na obrigação e reposições que se tornem necessárias a juízo da fiscalização.
2 | FUNDAÇÕES |  | As fundações serão compostas por vigas baldrame de concreto armado apoiadas sobre brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros dependendo das condições do solo do local. Deve ser tomado cuidado para que a armadura das vigas baldrame não fiquem diretamente em contato com o solo. Todos os cruzamentos de paredes e vãos que excederem 3,0m (três metros) deverão existir brocas como as descritas acima.
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE SOLO |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para alicerce, baldrame em vigas de concreto armado. - Apiloamento do fundo das cavas Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais.
2.2 | LASTRO DE BRITA |  | Antes do lançamento do concreto e da colocação da armadura no fundo da cava, a mesma deverá conter um lastro de brita de 3 (três) cm de espessura, devendo abranger toda a área de vigas baldrame.
2.3 | ARMAÇÃO |  | No cruzamento dos baldrames e vãos superiores a 3,0m, deverão existir arranques para os pilares da estrutura, arranques estes engastados nos baldrames e encimados às brocas.
2.4 | BOTA - FORA DE MATERIAL EXCEDENTE |  | Todo entulho e materiais excedentes deverão ser removidos para bota-fora, distantes do local da obra, escolhido pela Empreiteira, não cabendo qualquer responsabilidade da Prefeitura sobre o local escolhido.
2.5 | CONCRETO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
3 | ESTRUTURA |  | No respaldo da alvenaria e na altura de 1,10m deverão ser executadas vigas de travamento de concreto armado na dimensão 14 x 20 cm em toda a extensão amarrada aos pilares. Os encontros de paredes e vãos superiores a 3,00 metros terão colunas de concreto armado até o respaldo da alvenaria. As instalações deverão conter pilares, vigas e lajes de concreto armado.
3.1 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
3.2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50A OU CA-60A |  | A execução das armaduras deverá obedecer a uma taxa de 80 a 100 kg de aço por m³ de concreto utilizado. O recobrimento mínimo das armaduras nunca poderá ser inferior a 2 cm, sendo o ideal 2,5 cm. Deverá ser usado espaçadores para este fim.
3.3 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO |  | Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não faceiem as lajes dos tetos e nem vigas, terão vergas de concreto convenientemente armadas com comprimento tal que excedam 30 (trinta) cm, no mínimo, para cada lado do vão quando possível. Caso o caixilho esteja entre estruturas de concreto, deverão ser deixados esperas durante a armação e concretagem destes para receber as futuras vergas.
4 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia na posição de "uma vez". As três primeiras fiadas deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Deverá ser aplicado Impermeabilizante em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca nos baldrames e na alvenaria até uma altura de 40 centímetros.
6 | COBERTURA |  | Deverá ser feita em telhas cerâmicas sobre estrutura tesourada de madeira de lei, com inclinação não inferior a 35%.
7 | PORTAS |  | As portas internas serão de madeira lisa, encabeçadas, para pintura, completas com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento e nos tamanhos determinados em projeto. Os batentes deverão ser assentados acima da altura do rodapé devido às regulares lavagens que o piso sofrerá durante o seu funcionamento, no esquadro e no prumo para garantir precisão e ajuste na colocação das portas e ferragens.
8 | JANELAS |  | Todas as janelas deverão ser de vidro temperado incolor pontilhado, maximar, de 8mm.
9 | REVESTIMENTOS |  | As áreas de chuveiro deverão ser revestidas com placa cerâmica esmaltada até o teto, devidamente rejuntadas enquanto as demais paredes internas e externas serão devidamente chapiscadas e rebocadas e receberão pintura acrílica.
9.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
9.2 | EMBOÇO/REBOCO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
10 | PISO |  | O piso deverá ser cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, bem como os rodapés, assentado com argamassa mista e devidamente rejuntado com argamassa industrializada.
11 | PINTURA |  | Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo considerado entre duas demãos sucessivas. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, louças, metais, etc); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. Toda vez que uma superfície estiver sendo lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte. Toda superfície deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).
11.1 | LÁTEX ACRÍLICO |  | Deverá ser aplicado nas paredes externas do vestiário
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | As exigências aqui formuladas são as mínimas, devendo prevalecer as normas técnicas da ABNT e as recomendações do fabricante. Deverão ser instalados todos os equipamentos constantes em projeto e em planilha orçamentária, de acordo com as normas técnicas da ABNT e recomendações dos fabricantes.
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados e orientados por profissional competente e do ramo. O número de luminárias, interruptores e tomadas está indicado em planilha orçamentária anexa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços.
13.1 | ELETRODUTOS E CONDUTORES |  | Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores: FASE: qualquer cor, exceto azul e verde NEUTRO: azul TERRA: verde Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento. As tomadas serão da marca Pial, ou similar do tipo 2P+T, e deverão contar com fio terra. As bitolas dos cabos a ser usados serão definidas no projeto executivo, bem como o projeto de iluminação.
14 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. As instalações definitivamente ligadas às redes dos serviços públicos de energia. Todo o entulho será removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do Canteiro de Obras, bem como os reparos necessários a serem executados no local onde forem instalados. Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos, até a conclusão final da obra. Todos os aparelhos como luminárias, espelhos de tomadas e interruptores, torneiras, cubas, etc, deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para não danificar qualquer uma das peças, caso isso possa vir a ocorrer, a Empreiteira fica obrigada a reparar os danos o mais rápido possível.
ADITAMENTO VESTIARIOS MASC. E FEM.
1.1 | 1.0 CONTRAPISO EM CONCRETO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO |  | Serão executados serviços de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
1.2 | PISO COM REQUADRO |  | Será executado serviço de preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck
1.3 | ACRÍLICO PARA PISOS |  | Será executada pintura da superfície com tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Estão inclusos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante
2.1 | 2.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICASCAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA |  | Será feita a instalação de caixa de medição externa, tipo "N" de 1300 x 1200 x 270 mm, constituída por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de aço nº 14, com acabamento conforme padrão concessionárias, além disso serão fornecidos os materiais acessórios para a instalação completa da caixa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços.
3.1 | 3.0 ESQUADRIAS PORTA/PORTÃO EM CHAPA |  | Serão instalados portões com as dimensões indicadas em projeto, serão constituído por chapa de ferro, requadro para a estrutura da folha, batentes em perfil de chapa de ferro dobrada e ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos).
3.2 | ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA |  | Os portões deverão ser pintados com tinta esmalte, devendo a superfície ser previamente limpa e preparada com zarcão.
ADITAMENTO MURO
1.0 | INFRA ESTRUTURA |  | As fundações serão compostas por vigas baldrame de concreto armado e brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 2,0 metros dependendo das condições do solo do local. A viga baldrame será executada com barras de aço CA-50 (fyk= 500 MPa), durante a concretagem será necessário tomar cuidado para que a armadura não fique em contato com o solo, sendo assim deverão ser utilizados espaçadores. O concreto usinado deverá ter resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 ± 1 cm, preparado com britas 1 e 2, sendo remunerado o fornecimento e posto obra.
2.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  | Será executada a demolição manual de alvenaria de elevação do muro, conforme indicado em projeto, para a instalação de portão. A alvenaria do muro a ser executado, será em bloco vazado cerâmico simples (90 x 190 x 390 mm), assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
3.0 | REVESTIMENTO |  | O muro deverá ser chapiscado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento. Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
4.0 | PINTURA |  | A superfície em que a tinta será aplicada deve estar seca e limpa. Deve ser feito o preparo da superfície com selador de tinta para pintura e posterior aplicação de tinta acrílica Standard com acabamento fosco acetinado, referêcia Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou equivalente. Devem ser aplicadas 2 ou 3 demãos de tinta de acordo com a necessidade.
8º Item – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária)
31)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
32)
( X ) HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
| 33) Especificação de Serviço |  |  |  |  | 34) | 35) | 36) | 37)
[6 empty] | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3262.588
1.1 | Escavação em valas mecanizada |  |  |  |  | 598.64 | m³ | 5.45 | 3262.588 |  | 5.014
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 64456
2.2 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 6306 | kg | 5.52 | 34809.12
2.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 247.41 | 21064.49
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 60.2 | 5125.43
2.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 96 | m | 36.01 | 3456.96
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | [7 empty] | 3433.75
3.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 68.13 | m² | 50.4 | 3433.75
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 42964.14
4.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 957.6 | kg | 5.52 | 5285.95
4.2 | Forma em madeira comum para fundação |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 45.94 | 3564.94
4.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 247.41 | 2961.5
4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 60.2 | 720.59
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 38 | m² | 800.82 | 30431.16
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 69302.24
5.1 | Chapisco |  |  |  |  | 467 | m² | 3.85 | 1797.95
5.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 467 | m² | 11.37 | 5309.79
5.3 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva |  |  |  |  | 467 | m² | 22.72 | 10610.24
5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada |  |  |  |  | 467 | m² | 36.12 | 16868.04
5.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa |  |  |  |  | 23.38 | m³ | 508.74 | 11894.34
5.6 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 467.47 | m² | 42.56 | 19895.52
5.7 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm |  |  |  |  | 467.47 | m² | 6.26 | 2926.36 |  | 239055.508
6 | FILTRO/MOTO BOMBA | [7 empty] | 10000 |  | 7055.51
6.1 | Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação |  |  |  |  | 1 | unid | 10000 | 10000
[7 empty] | TOTAL |  | 193418.718
ADITAMENTO PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10278.1935
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m³ | 1.62 | 1119.8574
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m² | 3.69 | 1374.3774
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m³ | 9.11 | 2197.0587
2 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 7343.5194
2.1 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 800.82 | 7343.5194
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 7037.4075
3.1 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 450.25 | 7037.4075
[7 empty] | TOTAL |  | 24659.1204
VESTIARIOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 202.52
1.1 | Locação de obra de edificação |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 7.01 | 202.52
2 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 2566.13
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 2.08 | m3 | 31.05 | 64.58
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 27 | m | 36.01 | 972.27
2.3 | Lastro de pedra britada |  |  |  |  | 0.16 | m³ | 96.07 | 15.37
2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 172.8 | kg | 5.01 | 865.73
2.6 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 250.43 | 480.83
2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 87.16 | 167.35
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 616.71
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 48.65 | m² | 1.62 | 78.81
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 2.45 | m³ | 219.55 | 537.9
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA | [7 empty] | 7112.22
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 69 | m² | 50.4 | 3477.6
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  |  |  | 2.26 | m³ | 912.87 | 2063.09
4.3 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 15.35 | m² | 102.38 | 1571.53
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO | [7 empty] | 2187.26
5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 75.71 | 2187.26
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | [7 empty] | 4866.93
6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 76.87 | 3323.09
6.2 | Telha de barro tipo romana |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 33.41 | 1444.31
6.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  |  |  |  | 6.6 | m | 15.08 | 99.53
7 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 5686.83
7.1 | Chapisco |  |  |  |  | 138 | m2 | 3.85 | 531.3
7.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 138 | m2 | 11.37 | 1569.06
7.3 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  |  |  | 28.89 | M2 | 87.62 | 2531.34
7.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 27.39 | 879.22
7.5 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 5.48 | 175.91
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 4589.59
8.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  |  |  | 1 | unid | 352.87 | 352.87
8.2 | Barramento de cobre nu |  |  |  |  | 5 | kg | 48.2 | 241
8.3 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  |  |  |  | 10 | unid | 7.97 | 79.7
8.4 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  |  |  |  | 2 | unid | 9.46 | 18.92
8.5 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 200 | m | 8.78 | 1756
8.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm |  |  |  |  | 50 | m | 9.83 | 491.5
8.7 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 1.5 | 150
8.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 150 | m | 2.06 | 309
8.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 2.74 | 274
8.10 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 7.49 | 749
8.11 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  |  |  | 6 | unid | 14.52 | 87.12
8.12 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  |  |  |  | 2 | unid | 12.68 | 25.36
8.13 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  |  |  | 4 | unid | 13.78 | 55.12
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 9767.91
9.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  |  |  | 1 | unid | 361.98 | 361.98
9.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  |  |  |  | 18 | m | 15.27 | 274.86
9.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  |  |  |  | 1 | unid | 82.61 | 82.61
9.4 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ |  |  |  |  | 1 | unid | 50.33 | 50.33
9.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 16.26 | 780.48
9.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  |  |  |  | 2 | unid | 109.95 | 219.9
9.7 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  |  |  | 3 | unid | 69.25 | 207.75
9.8 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ |  |  |  |  | 4 | unid | 33.06 | 132.24
9.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  |  |  | 3 | unid | 50.23 | 150.69
9.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 41.19 | 1977.12
9.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 12 | m | 23.95 | 287.4
9.12 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  |  |  |  | 3 | conj. | 374.25 | 1122.75
9.13 | Lavatório de louça com coluna |  |  |  |  | 2 | unid | 186.49 | 372.98
9.14 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  |  |  |  | 2 | unid | 323.37 | 646.74
9.15 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros |  |  |  |  | 2 | unid | 449.64 | 899.28
9.16 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  |  |  |  | 2 | unid | 809.96 | 1619.92
9.17 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  |  |  | 4 | unid | 95.95 | 383.8
9.18 | chuveiro elétrico 5500w/220v PVC |  |  |  |  | 2 | unid | 66.84 | 133.68
9.19 | Ducha cromada simples |  |  |  |  | 1 | unid | 63.4 | 63.4
10 | PINTURA | [7 empty] | 1724.93
10.1 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo |  |  |  |  | 9 | m² | 21.16 | 190.44
10.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 105.9 | m² | 14.49 | 1534.49
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6315.76
11.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm |  |  |  |  | 4.8 | m² | 146.81 | 704.69
11.2 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 92 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 2 | um | 193.04 | 386.08
11.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha |  |  |  |  | 2 | unid | 169.47 | 338.94
11.4 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  |  |  | 2 | unid | 472.57 | 945.14
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 169.75 | 3395
11.6 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 62 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 3 | unid | 181.97 | 545.91
[7 empty] | TOTAL |  | 45636.79
ADITAMENTO VESTIARIOS MASC. E FEM.
1.0 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 3069.7178
1.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 1.62 | 172.1088
1.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 219.55 | 1400.729
1.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  |  |  | 126 | m² | 11.88 | 1496.88
2.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 1121.3
2.1 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1121.3 | 1121.3
3.0 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 5285.52
3.1 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 541.22 | 4870.98
3.2 | Esmalte em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 23.03 | 414.54
[7 empty] | TOTAL |  | 9476.5378
ADITAMENTO MURO
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 6087.4376
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 31.05 | 137.862
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 36.01 | 2448.68
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 5.01 | 2001.996
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 250.43 | 1111.9092
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 87.16 | 386.9904
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 10852.02
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 41.4 | 18.63
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 38.67 | 5491.14
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 250.43 | 383.16
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 5.01 | 689.88
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 60.2 | 92.11
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 102.38 | 4177.1
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 4322.48
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 3.85 | 1093.4
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 11.37 | 3229.08
4 | PINTURA | [7 empty] | 4115.16
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 14.49 | 4115.16
[7 empty] | TOTAL |  | 25377.0976
TOTAL GERAL | [7 empty] | 38) | 239055.508 | 1 | bdi
ESTADO | [7 empty] | 39) | 231999.998
PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 40) | 7055.51
TOTAL ADITAMENTO | [7 empty] | 38) | 59512.7558
ESTADO | [7 empty] | 39) | 59512.7558
PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 40) | 0
41) |  |  | OBS.:
BOLETIM 164 - 01/12/2014 Vigência: 10/10/13 |  |  | A Especificação de Serviço do campo “33” deve ser transcrita literalmente como preenchida no campo “29”.
9º Item – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Estado / Prefeitura Municipal)
42) Data Base : 02/08/2014
ITEM | 43) Especificações de Serviços |  |  |  |  | 44) Unidade | 45) Parcela Única |  | 48) TOTAL
[7 empty] | 46) Estado | 47) Prefeitura Municipal
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3166.29 | 96.3 | 3262.588 |  | 4378.8972 | NOVOS VALORES
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 62553.64 | 1902.36 | 64456 |  | 80104.6264
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 3332.41 | 101.34 | 3433.75 |  | 3575.4624 |  |  | 232000
4 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS E PILARES | [5 empty] | 41696.09 | 1268.05 | 42964.14 |  | 45837.4372 |  |  | 7055.51
5 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 67256.85 | 2045.39 | 69302.24 |  | 99492.395
6 | FILTRO/MOTO BOMBA | [5 empty] | 9704.86 | 295.14 | 10000 |  | 12000
VESTIARIO MASC. E FEM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 196.54 | 5.98 | 202.52 |  | 784.7235
2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 2490.39 | 75.74 | 2566.13 |  | 6861.2776
3 | CONTRAPISO EM CONCRETO INT/EXT | [5 empty] | 598.51 | 18.2 | 616.71 |  | 2833.086
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA | [5 empty] | 6902.31 | 209.91 | 7112.22 |  | 16304.5154
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO | [5 empty] | 2122.7 | 64.56 | 2187.26 |  | 5510.5506
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | [5 empty] | 4723.29 | 143.64 | 4866.93 |  | 11214.9768
7 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 5518.99 | 167.84 | 5686.83 |  | 18338.6324
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 4454.13 | 135.46 | 4589.59 |  | 5050.61
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 9479.62 | 288.29 | 9767.91 |  | 17459.995
10 | PINTURA | [5 empty] | 1674.02 | 50.91 | 1724.93 |  | 2655.8168
11 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 6129.36 | 186.4 | 6315.76 |  | 1597.212
239055.51
TOTAL GERAL | [6 empty] | 232000 | 7055.51 | 239055.508 | 184543.85
Participação em Percentual | [6 empty] | 97.05% | 2.951% | 100% | 44093.32 |  |  | 0.97049
10º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)
Participantes |  |  |  |  | 49) Parcela Única
ESTADO |  |  |  |  | 232000
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 7055.51
50) TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) |  |  |  |  | 239055.508
ADITAMENTO PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10278.1935 | 0 | 10278.1935
2 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS E PILARES | [5 empty] | 7343.5194 | 0 | 7343.5194
3 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 7037.4075 | 0 | 7037.4075
ADITAMENTO VESTIARIOS MASC. E FEM.
1 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [5 empty] | 3069.72 | 0 | 3069.72
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 1121.3 | 0 | 1121.3
3 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5285.52 | 0 | 5285.52
ADITAMENTO MURO
1 | INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 6087.4376 | 0 | 6087.4376
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [5 empty] | 10852.02 | 0 | 10852.02
3 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 4322.48 | 0 | 4322.48
4 | PINTURA | [5 empty] | 4115.16 | 0 | 4115.16
TOTAL GERAL | [6 empty] | 59512.758 | 0 | 59512.758 |  |  |  | 101.7904
Participação em Percentual | [6 empty] | 100% | 0% | 100%
OBS: 1) Os serviços deste Cronograma Físico-Financeiro devem ser iguais aos relacionados no Memorial Descritivo (item 29).
10º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)
Participantes |  |  |  |  | 49) Parcela Única
ESTADO |  |  |  |  | 59512.758
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 0
50) TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) |  |  |  |  | 59512.758
11º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO (MODELOS)
51) DECLARAÇÃO Declaramos que as AÇÕES que visam ao início da execução do objeto do convênio serão praticadas em até 30 (trinta) dias após a celebração do convênio. O início das OBRAS se dará em até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, através da emissão da Ordem de Serviço (OS) e o seu término de acordo com o prazo previsto no convênio firmado junto a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
12º Item – COMPROVAÇÃO DE QUE A CONVENIADA DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO – CONTRAPARTIDA (MODELOS)
52) DECLARAÇÃO (“se houve alteração”)
Declaramos que o município assegurou os recursos orçamentários no valor da contrapartida de (), necessários a complementação do objeto do convênio a ser firmado com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado obras e instalações e nº 4.4.90.51.00 estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo I, Inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94.
13º Item – ASSINATURAS
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 02 de Fevereiro de 2017
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Antonio Hiromiti Nakagawa |  |  |  |  | André Paulucci Negrão
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5062269629
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária) - ADITIVO
| Especificação de Serviço |  |  |  |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10278.1935
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m² | 1.62 | 1119.8574
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 3.69 | 1374.3774
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 9.11 | 2197.0587
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 7343.52
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 800.82 | 7343.52
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 7037.4075
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 450.25 | 7037.4075
VESTIARIOS
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 3069.72
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 1.62 | 172.11
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 219.55 | 1400.73
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  |  |  | 126 | m² | 11.88 | 1496.88
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 1121.3
8.17 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1121.3 | 1121.3
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 5285.52
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 541.22 | 4870.98
11.8 | Esmalte em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 23.03 | 414.54
| MURO | [7 empty] | 25377.0976
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 6087.4376
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 31.05 | 137.862
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 36.01 | 2448.68
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 5.01 | 2001.996
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 250.43 | 1111.9092
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 87.16 | 386.9904
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 10852.02
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 41.4 | 18.63
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 38.67 | 5491.14
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 250.43 | 383.16
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 5.01 | 689.88
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 60.2 | 92.11
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 102.38 | 4177.1
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 4322.48
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 3.85 | 1093.4
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 11.37 | 3229.08
4 | PINTURA | [7 empty] | 4115.16
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 14.49 | 4115.16
TOTAL GERAL | [8 empty] | 59512.7586
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 02 de Fevereiro de 2017
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Antonio Hiromiti Nakagawa |  |  |  |  | André Paulucci Negrão
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5062269629
Note on B144: 10,09Kg/m²

## Plan2
| Item | 33) Especificação de Serviço | 34) | 35) | 36) | 37)
|  |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
PISCINA ADULTO E INFANTIL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3262.588
70202 | 1.1 | Escavação em valas mecanizada | 598.64 | M3 | 5.45 | 3262.588
| 2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 71968.8612
100202 | 2.2 | Armadura em tela soldada de aço | 6306 | kg | 5.8 | 36574.8
110126 | 2.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | 85.14 | m3 | 310.38 | 26425.7532
111606 | 2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | 85.14 | m3 | 60.2 | 5125.428
120102 | 2.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 96 | m | 40.03 | 3842.88
| 3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 3575.4624
141122 | 3.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm | 68.13 | m2 | 52.48 | 3575.4624
| 4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES |  |  |  | 44515.5346
100202 | 4.1 | Armadura em tela soldada de aço | 957.6 | kg | 5.8 | 5554.08
90102 | 4.2 | Forma em madeira comum para fundação | 77.6 | m2 | 50.32 | 3904.832
110126 | 4.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | 11.97 | m3 | 310.38 | 3715.2486
111606 | 4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | 11.97 | m3 | 60.2 | 720.594
240422 | 4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | 38 | M2 | 805.81 | 30620.78
| 5 | REVESTIMENTO |  |  |  | 58994.6735
170202 | 5.1 | Chapisco | 467 | m2 | 4.26 | 1989.42
170212 | 5.2 | Emboço comum | 467 | m2 | 12.47 | 5823.49
321706 | 5.3 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva | 467 | m2 | 22.57 | 10540.19
181104 | 5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | 467 | m2 | 36.91 | 17236.97
170507 | 5.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa | 12.23 | m3 | 576.15 | 7046.3145
| 5.6 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos | 244.78 | m2 | 53.55 | 13107.969
181123 | 5.7 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm | 467 | M2 | 6.96 | 3250.32
| 6 | FILTRO/MOTO BOMBA |  |  |  | 12000
| 6.1 | Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação | 1 | unid | 12000 | 12000
|  |  |  | TOTAL |  | 194317.1197
VESTIARIOS
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 215.8083
21002 | 1.1 | Locação de obra de edificação | 28.89 | m2 | 7.47 | 215.8083
| 2 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 2849.8124
60202 | 2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | 2.08 | m3 | 35.88 | 74.6304
120102 | 2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 27 | m | 40.03 | 1080.81
111804 | 2.3 | Lastro de pedra britada | 0.156 | m³ | 97.79 | 15.2552
100104 | 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 172.8 | kg | 5.42 | 936.576
110110 | 2.6 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | 1.92 | m3 | 286.02 | 549.1584
111604 | 2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 1.92 | m3 | 100.72 | 193.3824
| 3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada |  |  |  | 1321.502
540101 | 3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 48.65 | m² | 1.62 | 78.813
170502 | 3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | 2.45 | m3 | 507.22 | 1242.689
| 4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  | 6639.746
141122 | 4.1 | Alvenaria de bloco de concreto extrutural, uso revestido, 14cm | 69 | m2 | 52.48 | 3621.12
142001 | 4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 2.26 | m3 | 993.9 | 2246.214
90103 | 4.3 | Forma em madeira para estrutura | 15.35 | m2 | 50.32 | 772.412
| 5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO |  |  |  | 2217.8853
130102 | 5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | 28.89 | m2 | 76.77 | 2217.8853
| 6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA |  |  |  | 5002.4766
150101 | 6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | 43.23 | m2 | 77.78 | 3362.4294
160203 | 6.2 | Telha de barro tipo romana | 43.23 | m2 | 35.44 | 1532.0712
160223 | 6.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | 6.6 | m | 16.36 | 107.976
| 7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5948.4315
170202 | 7.1 | Chapisco | 138 | m2 | 4.26 | 587.88
170212 | 7.2 | Emboço comum | 138 | m2 | 11.37 | 1569.06
180613 | 7.3 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista | 28.89 | M2 | 92.85 | 2682.4365
181102 | 7.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada | 32.1 | m2 | 28.28 | 907.788
181120 | 7.5 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | 32.1 | m2 | 6.27 | 201.267
| 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 4956.31
370322 | 8.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | unid | 350.46 | 350.46
371001 | 8.2 | Barramento de cobre nu | 5 | kg | 44.33 | 221.65
400701 | 8.3 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 10 | unid | 8.97 | 89.7
400702 | 8.4 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | 2 | unid | 10.53 | 21.06
381903 | 8.5 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | 200 | m | 9.92 | 1984
381922 | 8.7 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | 50 | m | 10.97 | 548.5
390201 | 8.8 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 100 | m | 1.65 | 165
390216 | 8.9 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 150 | m | 2.23 | 334.5
390217 | 8.10 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 100 | m | 2.99 | 299
390205 | 8.12 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 100 | m | 7.65 | 765
371360 | 8.13 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 6 | unid | 15.42 | 92.52
400508 | 8.15 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | 2 | unid | 13.4 | 26.8
400445 | 8.16 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 4 | unid | 14.53 | 58.12
| 9 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA |  |  |  | 10161.98
480202 | 9.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | 1 | unid | 338.79 | 338.79
460105 | 9.2 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 18 | m | 29 | 522
470105 | 9.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | 1 | unid | 86.32 | 86.32
480501 | 9.4 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | 1 | unid | 48.6 | 48.6
460102 | 9.5 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 48 | m | 18.17 | 872.16
470205 | 9.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | 2 | unid | 117.37 | 234.74
470211 | 9.7 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 3 | unid | 72.62 | 217.86
440346 | 9.8 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | 4 | unid | 33.65 | 134.6
490102 | 9.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | 3 | unid | 53.17 | 159.51
460207 | 9.10 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões | 48 | m | 45.25 | 2172
460205 | 9.11 | Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões | 12 | m | 26.04 | 312.48
440180 | 9.13 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | 3 | unid | 375.05 | 1125.15
440111 | 9.14 | Lavatório de louça com coluna | 2 | unid | 177.74 | 355.48
440120 | 9.15 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | 2 | unid | 312.66 | 625.32
300806 | 9.16 | Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | 2 | unid | 417.26 | 834.52
300804 | 9.17 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | 2 | unid | 765.03 | 1530.06
300108 | 9.18 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi | 4 | unid | 95.95 | 383.8
430214 | 9.19 | chuveiro elétrico 5500w/220v PVC | 2 | unid | 65.04 | 130.08
440321 | 9.20 | Ducha cromada simples | 1 | unid | 78.51 | 78.51
| 10 | PINTURA |  |  |  | 1742.121
331201 | 10.1 | Esmalte em superficio de madeira inclusi preparo | 9 | m2 | 23.07 | 207.63
331005 | 10.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 105.9 | m2 | 14.49 | 1534.491
| 11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6078.802
260204 | 11.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm | 4.8 | m2 | 147.89 | 709.872
230944 | 9.12 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 92 cm, altura de 105 a 200 cm | 2 | um | 197.68 | 395.36
280102 | 9.20 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha | 2 | unid | 172.63 | 345.26
230956 | 9.21 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm | 2 | unid | 481.39 | 962.78
143002 | 9.22 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | 20 | m2 | 155.75 | 3115
230942 | 9.23 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 62 cm, altura de 105 a 200 cm | 3 | unid | 183.51 | 550.53
47134.8751
| TOTAL GERAL |  |  |  | 38) | 0
| ESTADO |  |  |  | 39) | 232000
| PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | 40) | -232000
|  | PISCINA ADULTO E INFANTIL |  |  |  | 25419.673
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10796.519
| 1.2 | Solo argiloso | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9
54.01.010 | 1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 691.27 | m² | 1.88 | 1299.5876
05.10.020 | 1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | 372.46 | m³ | 4.23 | 1575.5058
34.02.080 | 1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | 241.17 | m² | 9.68 | 2334.5256
| 4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES |  |  |  | 7373.96
24.04.220 | 4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento | 9.17 | m² | 804.14 | 7373.96
| 5 | REVESTIMENTO |  |  |  | 7249.194
17.01.020 | 5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção | 15.63 | m³ | 463.8 | 7249.194
|  | VESTIARIOS |  |  |  | 12757.4512
| 3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada |  |  |  | 5239.0212
54.01.010 | 3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 106.24 | m² | 1.88 | 199.7712
17.05.020 | 3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | 6.38 | m³ | 511.98 | 3266.43
33.06.020 | 3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | 126 | m² | 14.07 | 1772.82
| 8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1319.32
36.03.050 | 8.17 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | 1 | unid | 1319.32 | 1319.32
| 11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 6199.11
24.02.060 | 11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 9 | m² | 629.51 | 5665.59
33.07.100 | 11.8 | Esmalte em estrutura metálica | 18 | m² | 29.64 | 533.52
|  | MURO |  |  |  | 27217.0112
| 1 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 6486.1012
06.02.020 | 1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | 4.44 | m³ | 36.57 | 162.3708
12.01.020 | 1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 68 | m | 39.82 | 2707.76
10.01.040 | 1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 399.6 | kg | 4.99 | 1994.004
11.01.100 | 1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | 4.44 | m³ | 262.63 | 1166.0772
11.16.040 | 1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 4.44 | m³ | 102.68 | 455.8992
| 2 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  | 11627.8
03.02.040 | 2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 0.45 | m³ | 48.76 | 21.94
14.04.200 | 2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | 142 | m² | 40.9 | 5807.8
11.01.100 | 2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | 1.53 | m³ | 262.63 | 401.82
10.01.040 | 2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | 137.7 | kg | 4.99 | 687.12
11.16.060 | 2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | 1.53 | m³ | 70.92 | 108.51
09.01.030 | 2.6 | Forma em madeira comum para estrutura | 40.8 | m² | 112.76 | 4600.61
| 3 | REVESTIMENTO |  |  |  | 4169.23
17.02.020 | 3.1 | Chapisco | 284 | m² | 4.22 | 1198.48
17.02.120 | 3.2 | Emboço comum | 284 | m² | 12.82 | 2970.75
| 4 | PINTURA |  |  |  | 4935.88
33.10.050 | 4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 284 | m² | 17.38 | 4935.88
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 65394.1354
Note on C10: 10,09Kg/m²

## 13_2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria da Administração
Departamento de Convênios
PLANO DE TRABALHO - OBRAS | [9 empty] | *
Anexos I (plano de trabalho) e II (cronograma físico-financeiro) conforme Cláusula Primeira do ANEXO I do Decreto nº 52.418 de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, nos moldes do disposto no Artigo 5º, Inciso II do Decreto nº 59.215 de 21/05/2013. | [9 empty] | *
*
*
ADITAMENTO | [9 empty] | *
Convênios celebrados em 02/07/2012 | [9 empty] | *
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | [9 empty] | *
PROCESSO N° 432/2012 | [9 empty] | *
2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO (Transcrever literalmente o objeto conforme o Termo de Convênio celebrado)
1) CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA
3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada)
2) Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
3) CNPJ: 46.634.309/0001-34 |  |  | 4) Endereço: Rua Capitão Pinto de Melo |  |  |  |  | 5) Nº: 485
6) CEP: 18720-000 |  | 7) DDD 14 |  | 8) Telefone: 3713-9222 |  |  | 9) Fax: 3713-9222
4º Item – PREFEITO(A) MUNICIPAL | [9 empty] | *
10) Nome ANTONIO HIROMITI NAKAGAWA | [5 empty] | 11) RG: 12.149.021-X |  | 12) CPF: 053.356.528-61 |  | *
13) Período do Mandato | [5 empty] | 14) email |  |  |  | *
01/01/2017 à 31/12/2020 | [5 empty] | prefeito2013@paranapanema.sp.gov.br |  |  |  | *
5º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO (Atual)
15) Nome JULIANA CAMPOS DE PAIVA | [5 empty] | 16) RG: 65.126.380-3 |  | 17) CPF:894.811.861-72
18) Profissão: Engenheira |  |  |  | 19) Nº CREA: 5069295019 |  |  | 20) Nº ART: xxx |  |  | *
21) DDD (14) |  | 22) Telefone Comercial: 3713-9232 |  | 23) Fax: 3713-9232 |  | 24) email: convenios@paranapanema.sp.gov.br |  |  |  | *
6º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA (Atual)
25) Endereço do local da obra: Rua Benedito de Oliveira Melo, s/n
26) Respectivo nº da matrícula do imóvel: 36.631
7º Item – MEMORIAL DESCRITIVO
27)
( X ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO DESDE A ASSINATURA DO CONVÊNIO. | [9 empty] | *
28)
( ) HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO. Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
Item | 29) |  | 30)
| Especificação de Serviço |  | Descrição do Serviço
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para a execução da fundação e da piscina propriamente dita. Após a escavação o fundo da piscina e da fundação deverá ser devidamente regularizado e compactado.
1.2 | SOLO ARGILOSO |  | Será fornecido solo argilo para execução de aterro, conforme indicado em projeto, visto que este solo possui dificuldade de desagregação e permite executar taludes.
1.3 | REGULARIZAÇÃO |  | Conforme indicado em projeto, será executada a compactação de aterro, devendo ser executada a regularização e compactação do solo mecanizada e por fim deverão ser realizados os acertos e acabamentos manuais do talude.
1.4 | TRANSPORTE |  | O solo argiloso deverá ser transportado do local indicado pela Prefeitura Municipal até o local da obra, inclindo carga e descarga.
1.5 | GRAMA |  | O solo deverá ser devidamente preparado com terra vegetal para o plantio de grama São Carlos em placas. As placas deverão ficar justapostas para garantir a completa forração. Após o plantio, as placas de grama devem ser irrigadas para pega, caso não pegarem num prazo de 30 dias, deverão ser subtituídas.
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.2/ 2.3 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
2.4 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
3 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4 | SUPERESTRUTURA |  | A estrutura da piscina será composta por uma laje de fundo, com viga de fundo, viga intermediária e viga de borda em todo seu contorno, devidamente amarrada nos pilares, conforme projeto.
4.1 | ARMADURA DE AÇO CA-50A OU CA-60A |  | A execução das armaduras deverá obedecer a uma taxa de 80 a 100 kg de aço por m³ de concreto utilizado. Por se tratar de uma obra "enterrada", em que a estrutura está em constante contato com o solo, o recobrimento mínimo das armaduras nunca poderá ser inferior a 2,5 cm. Deverá ser usado espaçadores para este fim.
4.2 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
4.3/4.4 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
4.5 | GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO |  | Será executada instalação de grade de segurança em aço SAE 1045, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas de 1", dispostas verticamente. Para sua fixação deverão ser executadas brocas com profundidade mínima de 1,50 m.
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
5.2 | EMBOÇO/REBOCO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas; Propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis; Estanqueidade até a pressão de 4kgf / cm²; Aderência mínima de 0,3 MPa; Protótipos comerciais: Denver LIT, fabricação Dever Global; ou K11, fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;
5.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
5.5/ 5.6 | CONTRAPISO/ PEDRA SÃO TOMÉ |  | Na área externa, ao redor das piscinas, o piso será em pedras São Tomé assentada sobre contrapiso de concreto.
5.7 | REJUNTAMENTO |  | o rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
5.8 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO |  | Sob o piso da piscina, deverá ser feita argamassa de cimento e areia com adição de aditivo colante (BIANCO) para regularização da superfície e posterior assentamento das placas cerâmicas
6 | FILTRO / MOTO BOMBA |  | Deverá ser instalado filtro e conjunto moto bomba do tipo FVP 120 Sodramar, moto bomba BMS 300 3cv ou similar com acessórios
VESTIÁRIOS
1 | LOCAÇÃO DE OBRA |  | A locação interna da obra deverá der executada com instrumentos apropriados ao serviço. A locação da obra será totalmente executada pela Empreiteira, sendo de sua inteira responsabilidade a execução deste serviço, sendo que a ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para esta na obrigação e reposições que se tornem necessárias a juízo da fiscalização.
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para alicerce, baldrame em vigas de concreto armado. - Apiloamento do fundo das cavas Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais
2.2 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
2.3 | LASTRO DE BRITA |  | Antes do lançamento do concreto e da colocação da armadura no fundo da cava, a mesma deverá conter um lastro de brita de 3 (três) cm de espessura, devendo abranger toda a área da piscina.
2.4 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.5/ 2.6 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada |  | Será executado serviço de preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck
3.1 | REGULARIZAÇÃO |  | Regularização e compactação em solo, para a implantação de calçada externa.
3.2 | CALÇADA EXTERNA |  | Piso com acabamento desempenado, emconcreto preparado no local, sem o controle do fck
3.3 | PINTURA |  | Será executada pintura da superfície com tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Estão inclusos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA
4.1 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4.2 | VERGAS, CONTRAVERGAS |  | Deverão ser executados vergas e contravergas de concreto armado sob os vãos de janelas e sobre aberturas de janelas, portas e demais vãos livres.
4.3 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
5 | LAJE |  | A laje será composta por vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição.
6 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
6.1/ 6.2/ 6.3 | MADEIRAMENTO / TELHA/ CUMEEIRA |  | Deverá ser feita em telhas cerâmicas sobre estrutura tesourada de madeira de lei, com inclinação não inferior a 35%.
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
7.2 | EMBOÇO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
7.3 | PISO CERÂMICO |  | O piso deverá ser cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, bem como os rodapés, assentado com argamassa mista e devidamente rejuntado com argamassa industrializada.
7.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 15X15 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
7.5 | REJUNTAMENTO |  | O rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados e orientados por profissional competente e do ramo. O número de luminárias, interruptores e tomadas está indicado em planilha orçamentária anexa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços. Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores: FASE: qualquer cor, exceto azul e verde NEUTRO: azul TERRA: verde Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento. As tomadas serão da marca Pial, ou similar do tipo 2P+T, e deverão contar com fio terra. As bitolas dos cabos a ser usados serão definidas no projeto executivo, bem como o projeto de iluminação.
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | Além de toda tubulação necessária para a operação e higienização da piscina, deverá ser instalado um conjunto de Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação, ou similar.
10 | PINTURA |  | Deverá ser aplicado latex acrílico nas paredes externas do vestiário, as portas receberão pintura em esmalte acrílico
11 | ESQUADRIAS |  | Todas as janelas deverão ser de vidro temperado incolor pontilhado, maximar, de 8mm.
MURO
1.0 | INFRA ESTRUTURA |  | As fundações serão compostas por vigas baldrame de concreto armado e brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 2,0 metros dependendo das condições do solo do local. A viga baldrame será executada com barras de aço CA-50 (fyk= 500 MPa), durante a concretagem será necessário tomar cuidado para que a armadura não fique em contato com o solo, sendo assim deverão ser utilizados espaçadores. O concreto usinado deverá ter resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 ± 1 cm, preparado com britas 1 e 2, sendo remunerado o fornecimento e posto obra.
2.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  | Será executada a demolição manual de alvenaria de elevação do muro, conforme indicado em projeto, para a instalação de portão. A alvenaria do muro a ser executado, será em bloco vazado cerâmico simples (90 x 190 x 390 mm), assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
3.0 | REVESTIMENTO |  | O muro deverá ser chapiscado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento. Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
4.0 | PINTURA |  | A superfície em que a tinta será aplicada deve estar seca e limpa. Deve ser feito o preparo da superfície com selador de tinta para pintura e posterior aplicação de tinta acrílica Standard com acabamento fosco acetinado, referêcia Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou equivalente. Devem ser aplicadas 2 ou 3 demãos de tinta de acordo com a necessidade.
8º Item – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária)
31)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
32)
( X ) HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
| 33) Especificação de Serviço |  |  |  |  | 34) | 35) | 36) | 37)
[6 empty] | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | JUSTIFICATIVA
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 14549.06
1.1 | Escavação em valas mecanizada |  |  |  |  | 598.64 | m³ | 5.014 | 3001.58 | Já medidos | 3001.58 | 11547.48
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m2 | 2.01 | 1389.45 | Valor atualizado CPOS-178 cod:054.01.010
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 4.82 | 1795.26 | Valor atualizado CPOS-178 cod:05.10.020
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 11.51 | 2775.87 | Valor atualizado CPOS-178 cod:34.02.080
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 59299.51
2.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 6306 | kg | 5.0784 | 32024.39 | Já medidos | 32024.39
2.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 227.6172 | 19379.33 |  | 19379.33
2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 55.384 | 4715.39 |  | 4715.39
2.4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 96 | m | 33.1292 | 3180.4 |  | 3180.4
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | [7 empty] | 3159.05
3.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 68.13 | m² | 46.368 | 3159.05 | Já medidos | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 49224.04
4.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 957.6 | kg | 5.0784 | 4863.08 | Já medidos | 4863.08
4.2 | Forma em madeira comum para fundação |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 42.2648 | 3279.75 |  | 3279.75
4.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 227.6172 | 2724.58 |  | 2724.58
4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 55.384 | 662.95 |  | 662.95
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 38 | m² | 736.75 | 27996.5 |  | 27996.5
4.5.1 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 1057.49 | 9697.18 | Valor atualizado CPOS-178 cod:24.04.220
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 78444.8763
5.1 | Chapisco |  |  |  |  | 467 | m² | 3.542 | 1654.11 | Já medidos | 1654.11
5.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 467 | m² | 10.4604 | 4885.01 | Já medidos | 4885.01
5.3 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva |  |  |  |  | 467 | m² | 20.9024 | 9761.42 | Já medidos | 9761.42
5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 250 | m² | 33.23 | 8307.5 | Já medidos | 8307.5
5.4.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 217.1252 | m² | 70.55 | 15318.18 | Valor atualizado CPOS-178 cod:18.11.042
5.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa |  |  |  |  | 23.38 | m³ | 468.0408 | 10942.79 | Já medidos | 10942.79
5.6 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 250 | m² | 39.16 | 9790 | Já medidos | 9790
5.6.1 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 217.47 | m² | 39.1552 | 8515.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
5.7 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 250 | m² | 5.76 | 1440 | Já medidos | 1440
5.7.1 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 217 | m² | 0 | 0 | Incluido no ìtem 5.4 (revestimento com rejuntamento)
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 501.01 | 7830.7863 | Valor atualizado CPOS-178 cod: 17.01.020
6 | FILTRO/MOTO BOMBA | [7 empty] | 9200
6.1 | Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação |  |  |  |  | 1 | unid | 9200 | 9200 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido. |  | 151767.83
[7 empty] | TOTAL |  | 62108.7063
VESTIARIOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 186.32
1.1 | Locação de obra de edificação |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 6.4492 | 186.32 | Já medidos | 186.32
2 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 2360.84
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 2.08 | m3 | 28.566 | 59.42 | Já medidos | 59.42
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 27 | m | 33.1292 | 894.49 |  | 894.49
2.3 | Lastro de pedra britada |  |  |  |  | 0.16 | m³ | 88.3844 | 14.14 |  | 14.14
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 172.8 | kg | 4.6092 | 796.47 |  | 796.47
2.5 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 230.3956 | 442.36 |  | 442.36
2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 80.1872 | 153.96 |  | 153.96
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 6352.5
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 48.65 | m² | 1.49 | 72.49 | Já medidos | 72.49
3.1.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 2.01 | 213.54 | Valor atualizado CPOS-178 cod: 54.01.010
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 2.45 | m³ | 201.99 | 494.88 | Já medidos | 494.88
3.2.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 559.87 | 3571.97 | Valor atualizado CPOS-178 cod: 17.05.020
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados - pintura |  |  |  |  | 126 | m² | 15.87 | 1999.62 | Valor atualizado CPOS-178 cod: 33.06.020
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA | [7 empty] | 6543.24
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 69 | m² | 46.368 | 3199.39 | Já medidos | 3199.39
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  |  |  | 2.26 | m³ | 839.8404 | 1898.04 |  | 1898.04
4.3 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 15.35 | m² | 94.1896 | 1445.81 |  | 1445.81
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO | [7 empty] | 2012.28
5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 69.6532 | 2012.28 | Já medidos | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | [7 empty] | 4477.58
6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 70.7204 | 3057.24 | Já medidos | 3057.24
6.2 | Telha de barro tipo romana |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 30.7372 | 1328.77 |  | 1328.77
6.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  |  |  |  | 6.6 | m | 13.8736 | 91.57 |  | 91.57
7 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 5231.89
7.1 | Chapisco |  |  |  |  | 138 | m2 | 3.542 | 488.8 | Já medidos | 488.8
7.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 138 | m2 | 10.4604 | 1443.54 |  | 1443.54
7.3 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  |  |  | 28.89 | M2 | 80.6104 | 2328.83 |  | 2328.83
7.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 25.1988 | 808.88 |  | 808.88
7.5 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 5.0416 | 161.84 |  | 161.84
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 6778.54
8.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  |  |  | 1 | unid | 324.6404 | 324.64 | Já medidos | 324.64
8.2 | Barramento de cobre nu |  |  |  |  | 5 | kg | 55.57 | 277.85 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 37.10.010
8.3 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  |  |  |  | 10 | unid | 7.3324 | 73.32 | Já medidos | 73.32
8.4 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  |  |  |  | 2 | unid | 8.7032 | 17.41 | Já medidos | 17.41
8.5 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 8.08 | 808 | Já medidos | 808
8.5.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 11.59 | 1159 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 38.19.030
8.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm |  |  |  |  | 50 | m | 13.16 | 658 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 38.19.220
8.7 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 1.99 | 199 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 39.02.010
8.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 150 | m | 2.41 | 361.5 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 39.02.016
8.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 3.72 | 372 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 39.02.020
8.10 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 6.8908 | 689.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
8.11 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  |  |  | 6 | unid | 22.66 | 135.96 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.:37.13.600
8.12 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  |  |  |  | 2 | unid | 18.63 | 37.26 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.:40.05.080
8.13 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  |  |  | 4 | unid | 19.27 | 77.08 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.:40.04.450
8.14 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1588.44 | 1588.44 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 36.03.050
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 11236.71
9.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  |  |  | 1 | unid | 333.0216 | 333.02 | Já medidos | 333.02
9.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  |  |  |  | 18 | m | 14.0484 | 252.87 |  | 252.87
9.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  |  |  |  | 1 | unid | 76.0012 | 76 |  | 76
9.4 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ |  |  |  |  | 1 | unid | 46.3036 | 46.3 |  | 46.3
9.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 14.9592 | 718.04 |  | 718.04
9.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  |  |  |  | 2 | unid | 101.154 | 202.31 |  | 202.31
9.7 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  |  |  | 3 | unid | 63.71 | 191.13 |  | 191.13
9.8 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ |  |  |  |  | 4 | unid | 169.64 | 678.56 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 44.03.480
9.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  |  |  | 3 | unid | 46.2116 | 138.63 | Já medidos | 138.63
9.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 37.8948 | 1818.95 |  | 1818.85
9.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 12 | m | 22.034 | 264.41 |  | 264.41
9.12 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  |  |  |  | 3 | conj. | 478.81 | 1436.43 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 44.01.800
9.13 | Lavatório de louça com coluna |  |  |  |  | 2 | unid | 229.27 | 458.54 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 44.01.110
9.14 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  |  |  |  | 2 | unid | 424.53 | 849.06 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 44.01.200
9.15 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  |  |  |  | 2 | unid | 607.38 | 1214.76 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 30.08.060
9.16 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  |  |  |  | 2 | unid | 893.12 | 1786.24 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 30.08.040
9.17 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  |  |  | 4 | unid | 133.59 | 534.36 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 30.01.080
9.18 | chuveiro elétrico 5500w/220v PVC |  |  |  |  | 2 | unid | 87.15 | 174.3 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 43.02.140
9.19 | Ducha cromada simples |  |  |  |  | 1 | unid | 62.8 | 62.8 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 44.03.210
10 | PINTURA | [7 empty] | 2376.49
10.1 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo |  |  |  |  | 9 | m² | 29.78 | 268.02 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 33.12.011
10.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 105.9 | m² | 19.91 | 2108.47 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 33.10.050
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 17149.43
11.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm |  |  |  |  | 4.8 | m² | 170.34 | 817.63 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 26.02.040
11.2 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 2 | um | 249.78 | 499.56 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 23.09.440
11.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha |  |  |  |  | 2 | unid | 223.46 | 446.92 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 28.01.020
11.4 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  |  |  | 2 | unid | 459.23 | 918.46 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 23.09.560
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 156.17 | 3123.4 | Já medidos | 3123.4
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 178.07 | 3561.4 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 14.30.020
11.6 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 62 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 3 | unid | 233.68 | 701.04 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 23.09.420
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 723.1 | 6507.9 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 24.02.060
11.8 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 31.84 | 573.12 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 33.07.102 |  | 29767.95
[7 empty] | TOTAL |  | 34937.87 |  | 181534.42
MURO
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 7448.62
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 40.95 | 181.82 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 06.02.020
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 44.52 | 3027.36 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 12.01.020
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 6.24 | 2493.5 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 10.01.040
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 278.13 | 1234.9 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 11.01.100
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 115.1 | 511.04 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 11.16.040
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 13337.1
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 54.6 | 24.57 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 03.02.040
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 43.81 | 6221.02 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 14.04.200
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 278.13 | 425.54 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 11.01.100
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 6.24 | 859.25 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 10.01.040
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 79.51 | 121.65 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 11.16.060
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 139.34 | 5685.07 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 09.01.030
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 5535.16
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 4.61 | 1309.24 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 17.02.020
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 14.88 | 4225.92 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 17.02.120
4 | PINTURA | [7 empty] | 5654.44
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 19.91 | 5654.44 | Valor atualizado CPOS-178 Cod.: 33.10.050
[7 empty] | TOTAL |  | 31975.32
TOTAL GERAL | [7 empty] | 38) | 310556.32
TOTAL GERAL Á EXECUTAR | [8 empty] | 129021.9
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO | [8 empty] | 181534.42
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO | [7 empty] | 50465.68 |  | 39.11%
PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 40) | 7055.51 | 5.468%
APLICAÇÃO FINANCEIRA | [8 empty] | 71500.71 | 55.42% | *
41) Licitação: Tomada de Preço nº 011/2015 |  |  | OBS.: A Especificação de Serviço do campo “33” deve ser transcrita literalmente como preenchida no campo “29”. | [6 empty] | 129021.9
439578.22
9º Item – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Estado / Prefeitura Municipal)
42) Data Base : 01/03/2017 - TOMADA DE PEÇO 11/2015
ITEM | 43) Especificações de Serviços |  |  |  | 44) Unidade | 45) Parcela Única |  |  | 48) TOTAL
[6 empty] | 46) Estado | 47) Prefeitura Municipal | Aplicação Financeira
PISCINA ADULTO E INFANTIL | [10 empty] | NOVOS VALORES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7518.27 | 631.47 | 6399.3246 | 14549.06 | AQUI TEM QUE DIVIDIR PROPORCIAL | 14549.06 | 3001.58 | 11547.48
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 59298.12 | 0 | 0 | 59298.12 |  | 59299.51
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 3159.05 | 0 | 0 | 3159.05 |  | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS E PILARES |  |  |  |  | 43319.82 | 530.29 | 5373.9346 | 49224.04 |  | 49224.04 | 39526.86 | 9697.18
5 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 59165.9183 | 1731.53 | 17547.3625 | 78444.81 |  | 78444.8763 | 46780.83 | 31664.0463
6 | FILTRO/MOTO BOMBA |  |  |  |  | 3598.49 | 503.1 | 5098.4099 | 9200 |  | 9200
VESTIARIO MASC. E FEM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 |  | 186.32
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2360.84 | 0 | 0 | 2360.84 |  | 2360.84
3 | CONTRAPISO EM CONCRETO INT/EXT |  |  |  |  | 2830.1682 | 316.36 | 3205.9744 | 6352.5 |  | 6352.5 | 567.37 | 5785.13
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 6543.24 | 0 | 0 | 6543.24 |  | 6543.24
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO |  |  |  |  | 2012.28 | 0 | 0 | 2012.28 |  | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 4477.58 | 0 | 0 | 4477.58 |  | 4477.58
7 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 5231.89 | 0 | 0 | 5231.89 |  | 5231.89
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3396.2215 | 303.78 | 3078.5363 | 6778.54 |  | 6778.54 | 1223.37 | 5555.17
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 6855.874 | 393.46 | 3987.3722 | 11236.71 |  | 11236.71 | 4041.56 | 7195.15
10 | PINTURA |  |  |  |  | 929.54 | 129.96 | 1316.9913 | 2376.49 |  | 2376.49
11 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8609.54 | 767.01 | 7772.8695 | 17149.42 |  | 17149.42 | 3123.4 | 14026.02
MURO
1 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 2913.4563 | 407.32 | 4127.84 | 7448.62 |  | 7448.62
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 5216.6789 | 729.33 | 7391.09 | 13337.1 |  | 13337.1
3 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2165.0248 | 302.69 | 3067.45 | 5535.16 |  | 5535.16
4 | PINTURA |  |  |  |  | 2211.68 | 309.21 | 3133.55 | 5654.44 |  | 5654.44
TOTAL GERAL | [5 empty] | 232000.0021 | 7055.51 | 71500.7052 | 310556.2173 |  | 310557.6663
Participação em Percentual | [5 empty] | 74.7% | 2.272% | 23.02% | 100%
10º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)
Participantes |  |  |  |  | 49) Parcela Única
RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 232000
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 129021.9
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 50465.68
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 7055.51
APLICAÇÃO FINACEIRA |  |  |  |  | 71500.71
50) TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) |  |  |  |  | 129021.9
OBS: 1) Os serviços deste Cronograma Físico-Financeiro devem ser iguais aos relacionados no Memorial Descritivo (item 29).
11º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO (MODELOS)
51) DECLARAÇÃO (“Obra em Andamento”) Declaramos que o início das obras foi em 16/12/2015 e a previsão de término em 16/09/2017.
12º Item – COMPROVAÇÃO DE QUE A CONVENIADA DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO – CONTRAPARTIDA (MODELOS)
52) DECLARAÇÃO (“se houve alteração”)
Declaramos que o município assegurou os recursos orçamentários no valor da contrapartida de R$ 7.055,51 (sete mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), necessários a complementação do objeto do convênio a ser firmado com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado obras e instalações e nº 4.4.90.51.00 estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo I, Inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94.
13º Item – ASSINATURAS
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 31 de março de 2020 | [9 empty] | *
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
José Maria Alves |  |  |  |  | Juliana Campos de Paiva
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5069295019
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária) - ADITIVO
| Especificação de Serviço |  |  |  |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
| PISCINA ADULTO E INFANTIL | [7 empty] | 25150.0777
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10526.9237
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 |  | não achei cpos
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m² | 1.49 | 1029.9923 |  | miq
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 4.23 | 1575.5058 |  | cpos
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 9.68 | 2334.5256 |  | cpos
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 7373.96
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 804.14 | 7373.96 |  | cpos
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 7249.194
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 463.8 | 7249.194 |  | cpos
| VESTIARIOS | [7 empty] | 10738.2876
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 3219.8576
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 1.49 | 158.3376 |  | miq
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 201.99 | 1288.7 |  | miq
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  |  |  | 126 | m² | 14.07 | 1772.82 |  | cpos
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 1319.32
8.17 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1319.32 | 1319.32 |  | cpos
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6199.11
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 629.51 | 5665.59 |  | cpos
11.8 | Esmalte em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 29.64 | 533.52 |  | cpos
| MURO | [7 empty] | 26012.0826
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 5600.4326
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 28.566 | 126.833 |  | miq
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 33.1292 | 2252.7856 |  | miq
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 4.6092 | 1841.8363 |  | miq
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 230.3956 | 1022.9565 |  | miq
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 80.1872 | 356.0312 |  | miq
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 10782.57
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 48.76 | 21.94 |  | cpos
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 40.9 | 5807.8 |  | cpos
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 230.3956 | 352.51 |  | miq
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 4.6092 | 634.69 |  | miq
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 80.1872 | 122.69 |  | miq
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 94.1896 | 3842.94 |  | miq
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 3976.68
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 3.542 | 1005.93 |  | miq
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 10.4604 | 2970.75 |  | miq
4 | PINTURA | [7 empty] | 5654.4
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 19.91 | 5654.4 |  | miq
TOTAL GERAL | [8 empty] | 61900.4479
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 29 de Março de 2017
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Antonio Hiromiti Nakagawa |  |  |  |  | André Paulucci Negrão
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5062269629

## REV00_2022
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria da Administração
Departamento de Convênios
PLANO DE TRABALHO - OBRAS | [9 empty] | *
Anexos I (plano de trabalho) e II (cronograma físico-financeiro) conforme Cláusula Primeira do ANEXO I do Decreto nº 52.418 de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, nos moldes do disposto no Artigo 5º, Inciso II do Decreto nº 59.215 de 21/05/2013. | [9 empty] | *
*
*
ADITAMENTO | [9 empty] | *
Convênios celebrados em 02/07/2012 | [9 empty] | *
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | [9 empty] | *
PROCESSO N° 432/2012 | [9 empty] | *
2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO (Transcrever literalmente o objeto conforme o Termo de Convênio celebrado)
1) CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA
3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada)
2) Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
3) CNPJ: 46.634.309/0001-34 |  |  | 4) Endereço: Rua Capitão Pinto de Melo |  |  |  |  | 5) Nº: 485
6) CEP: 18720-000 |  | 7) DDD 14 |  | 8) Telefone: 3713-9222 |  |  | 9) Fax: 3713-9222
4º Item – PREFEITO(A) MUNICIPAL | [9 empty] | *
10) Nome ANTONIO HIROMITI NAKAGAWA | [5 empty] | 11) RG: 12.149.021-X |  | 12) CPF: 053.356.528-61 |  | *
13) Período do Mandato | [5 empty] | 14) email |  |  |  | *
01/01/2017 à 31/12/2020 | [5 empty] | prefeito2013@paranapanema.sp.gov.br |  |  |  | *
5º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO (Atual)
15) Nome JULIANA CAMPOS DE PAIVA | [5 empty] | 16) RG: 65.126.380-3 |  | 17) CPF:894.811.861-72
18) Profissão: Engenheira |  |  |  | 19) Nº CREA: 5069295019 |  |  | 20) Nº ART: xxx |  |  | *
21) DDD (14) |  | 22) Telefone Comercial: 3713-9232 |  | 23) Fax: 3713-9232 |  | 24) email: convenios@paranapanema.sp.gov.br |  |  |  | *
6º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA (Atual)
25) Endereço do local da obra: Rua Benedito de Oliveira Melo, s/n
26) Respectivo nº da matrícula do imóvel: 36.631
7º Item – MEMORIAL DESCRITIVO
27)
( X ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO DESDE A ASSINATURA DO CONVÊNIO. | [9 empty] | *
28)
( ) HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO. Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
Item | 29) |  | 30)
| Especificação de Serviço |  | Descrição do Serviço
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para a execução da fundação e da piscina propriamente dita. Após a escavação o fundo da piscina e da fundação deverá ser devidamente regularizado e compactado.
1.2 | SOLO ARGILOSO |  | Será fornecido solo argilo para execução de aterro, conforme indicado em projeto, visto que este solo possui dificuldade de desagregação e permite executar taludes.
1.3 | REGULARIZAÇÃO |  | Conforme indicado em projeto, será executada a compactação de aterro, devendo ser executada a regularização e compactação do solo mecanizada e por fim deverão ser realizados os acertos e acabamentos manuais do talude.
1.4 | TRANSPORTE |  | O solo argiloso deverá ser transportado do local indicado pela Prefeitura Municipal até o local da obra, inclindo carga e descarga.
1.5 | GRAMA |  | O solo deverá ser devidamente preparado com terra vegetal para o plantio de grama São Carlos em placas. As placas deverão ficar justapostas para garantir a completa forração. Após o plantio, as placas de grama devem ser irrigadas para pega, caso não pegarem num prazo de 30 dias, deverão ser subtituídas.
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.2/ 2.3 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
2.4 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
3 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4 | SUPERESTRUTURA |  | A estrutura da piscina será composta por uma laje de fundo, com viga de fundo, viga intermediária e viga de borda em todo seu contorno, devidamente amarrada nos pilares, conforme projeto.
4.1 | ARMADURA DE AÇO CA-50A OU CA-60A |  | A execução das armaduras deverá obedecer a uma taxa de 80 a 100 kg de aço por m³ de concreto utilizado. Por se tratar de uma obra "enterrada", em que a estrutura está em constante contato com o solo, o recobrimento mínimo das armaduras nunca poderá ser inferior a 2,5 cm. Deverá ser usado espaçadores para este fim.
4.2 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
4.3/4.4 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
4.5 | GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO |  | Será executada instalação de grade de segurança em aço SAE 1045, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas de 1", dispostas verticamente. Para sua fixação deverão ser executadas brocas com profundidade mínima de 1,50 m.
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
5.2 | EMBOÇO/REBOCO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas; Propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis; Estanqueidade até a pressão de 4kgf / cm²; Aderência mínima de 0,3 MPa; Protótipos comerciais: Denver LIT, fabricação Dever Global; ou K11, fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;
5.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
5.5/ 5.6 | CONTRAPISO/ PEDRA SÃO TOMÉ |  | Na área externa, ao redor das piscinas, o piso será em pedras São Tomé assentada sobre contrapiso de concreto.
5.7 | REJUNTAMENTO |  | o rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
5.8 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO |  | Sob o piso da piscina, deverá ser feita argamassa de cimento e areia com adição de aditivo colante (BIANCO) para regularização da superfície e posterior assentamento das placas cerâmicas
6 | FILTRO / MOTO BOMBA |  | Deverá ser instalado filtro e conjunto moto bomba do tipo FVP 120 Sodramar, moto bomba BMS 300 3cv ou similar com acessórios
VESTIÁRIOS
1 | LOCAÇÃO DE OBRA |  | A locação interna da obra deverá der executada com instrumentos apropriados ao serviço. A locação da obra será totalmente executada pela Empreiteira, sendo de sua inteira responsabilidade a execução deste serviço, sendo que a ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para esta na obrigação e reposições que se tornem necessárias a juízo da fiscalização.
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para alicerce, baldrame em vigas de concreto armado. - Apiloamento do fundo das cavas Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais
2.2 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
2.3 | LASTRO DE BRITA |  | Antes do lançamento do concreto e da colocação da armadura no fundo da cava, a mesma deverá conter um lastro de brita de 3 (três) cm de espessura, devendo abranger toda a área da piscina.
2.4 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.5/ 2.6 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada |  | Será executado serviço de preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck
3.1 | REGULARIZAÇÃO |  | Regularização e compactação em solo, para a implantação de calçada externa.
3.2 | CALÇADA EXTERNA |  | Piso com acabamento desempenado, emconcreto preparado no local, sem o controle do fck
3.3 | PINTURA |  | Será executada pintura da superfície com tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Estão inclusos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA
4.1 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4.2 | VERGAS, CONTRAVERGAS |  | Deverão ser executados vergas e contravergas de concreto armado sob os vãos de janelas e sobre aberturas de janelas, portas e demais vãos livres.
4.3 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
5 | LAJE |  | A laje será composta por vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição.
6 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
6.1/ 6.2/ 6.3 | MADEIRAMENTO / TELHA/ CUMEEIRA |  | Deverá ser feita em telhas cerâmicas sobre estrutura tesourada de madeira de lei, com inclinação não inferior a 35%.
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
7.2 | EMBOÇO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
7.3 | PISO CERÂMICO |  | O piso deverá ser cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, bem como os rodapés, assentado com argamassa mista e devidamente rejuntado com argamassa industrializada.
7.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 15X15 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
7.5 | REJUNTAMENTO |  | O rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados e orientados por profissional competente e do ramo. O número de luminárias, interruptores e tomadas está indicado em planilha orçamentária anexa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços. Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores: FASE: qualquer cor, exceto azul e verde NEUTRO: azul TERRA: verde Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento. As tomadas serão da marca Pial, ou similar do tipo 2P+T, e deverão contar com fio terra. As bitolas dos cabos a ser usados serão definidas no projeto executivo, bem como o projeto de iluminação.
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | Além de toda tubulação necessária para a operação e higienização da piscina, deverá ser instalado um conjunto de Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação, ou similar.
10 | PINTURA |  | Deverá ser aplicado latex acrílico nas paredes externas do vestiário, as portas receberão pintura em esmalte acrílico
11 | ESQUADRIAS |  | Todas as janelas deverão ser de vidro temperado incolor pontilhado, maximar, de 8mm.
MURO
1.0 | INFRA ESTRUTURA |  | As fundações serão compostas por vigas baldrame de concreto armado e brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 2,0 metros dependendo das condições do solo do local. A viga baldrame será executada com barras de aço CA-50 (fyk= 500 MPa), durante a concretagem será necessário tomar cuidado para que a armadura não fique em contato com o solo, sendo assim deverão ser utilizados espaçadores. O concreto usinado deverá ter resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 ± 1 cm, preparado com britas 1 e 2, sendo remunerado o fornecimento e posto obra.
2.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  | Será executada a demolição manual de alvenaria de elevação do muro, conforme indicado em projeto, para a instalação de portão. A alvenaria do muro a ser executado, será em bloco vazado cerâmico simples (90 x 190 x 390 mm), assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
3.0 | REVESTIMENTO |  | O muro deverá ser chapiscado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento. Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
4.0 | PINTURA |  | A superfície em que a tinta será aplicada deve estar seca e limpa. Deve ser feito o preparo da superfície com selador de tinta para pintura e posterior aplicação de tinta acrílica Standard com acabamento fosco acetinado, referêcia Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou equivalente. Devem ser aplicadas 2 ou 3 demãos de tinta de acordo com a necessidade.
8º Item – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária)
31)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
32)
( X ) HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
| 33) Especificação de Serviço |  |  |  |  | 34) | 35) | 36) | 37)
[6 empty] | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL | JUSTIFICATIVA
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 17245.95
1.1 | Escavação em valas mecanizada |  |  |  |  | 598.64 | m³ | 5.014 | 3001.58 | Já medidos | 3001.58 | 14244.37
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m2 | 3.2 | 2212.06 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 54.01.010
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 6.66 | 2480.58 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 05.10.020
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 16.44 | 3964.83 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 34.02.080
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 59299.51
2.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 6306 | kg | 5.0784 | 32024.39 | Já medidos | 32024.39
2.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 227.6172 | 19379.33 |  | 19379.33
2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 55.384 | 4715.39 |  | 4715.39
2.4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 96 | m | 33.1292 | 3180.4 |  | 3180.4
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | [7 empty] | 3159.05
3.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 68.13 | m² | 46.368 | 3159.05 | Já medidos | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 55373.26
4.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 957.6 | kg | 5.0784 | 4863.08 | Já medidos | 4863.08
4.2 | Forma em madeira comum para fundação |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 42.2648 | 3279.75 |  | 3279.75
4.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 227.6172 | 2724.58 |  | 2724.58
4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 55.384 | 662.95 |  | 662.95
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 38 | m² | 736.75 | 27996.5 |  | 27996.5
4.5.1 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 1728.07 | 15846.4 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 24.04.220
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 85215.4924
5.1 | Chapisco |  |  |  |  | 467 | m² | 3.542 | 1654.11 | Já medidos | 1654.11
5.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 467 | m² | 10.4604 | 4885.01 | Já medidos | 4885.01
5.3 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva |  |  |  |  | 467 | m² | 20.9024 | 9761.42 | Já medidos | 9761.42
5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 250 | m² | 33.23 | 8307.5 | Já medidos | 8307.5
5.4.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 217.1252 | m² | 92.03 | 19982.0284 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 18.11.042
5.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa |  |  |  |  | 23.38 | m³ | 468.0408 | 10942.79 | Já medidos | 10942.79
5.6 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 250 | m² | 39.16 | 9790 | Já medidos | 9790
5.6.1 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 217.47 | m² | 39.1552 | 8515.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
5.7 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 250 | m² | 5.76 | 1440 | Já medidos | 1440
5.7.1 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 217 | m² | 0 | 0 | Incluido no ìtem 5.4 (revestimento com rejuntamento)
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 635.8 | 9937.554 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 17.01.020
6 | FILTRO/MOTO BOMBA | [7 empty] | 9200
6.1 | Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação |  |  |  |  | 1 | unid | 9200 | 9200 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido. |  | 151767.83
[7 empty] | TOTAL |  | 77725.4324
VESTIARIOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 186.32
1.1 | Locação de obra de edificação |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 6.4492 | 186.32 | Já medidos | 186.32
2 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 2360.84
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 2.08 | m3 | 28.566 | 59.42 | Já medidos | 59.42
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 27 | m | 33.1292 | 894.49 |  | 894.49
2.3 | Lastro de pedra britada |  |  |  |  | 0.16 | m³ | 88.3844 | 14.14 |  | 14.14
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 172.8 | kg | 4.6092 | 796.47 |  | 796.47
2.5 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 230.3956 | 442.36 |  | 442.36
2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 80.1872 | 153.96 |  | 153.96
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 7643.01
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 48.65 | m² | 1.49 | 72.49 | Já medidos | 72.49
3.1.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 3.2 | 339.97 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 54.01.010
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 2.45 | m³ | 201.99 | 494.88 | Já medidos | 494.88
3.2.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 685.45 | 4373.17 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 17.05.020
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados - pintura |  |  |  |  | 126 | m² | 18.75 | 2362.5 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 33.06.020
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA | [7 empty] | 6543.24
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 69 | m² | 46.368 | 3199.39 | Já medidos | 3199.39
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  |  |  | 2.26 | m³ | 839.8404 | 1898.04 |  | 1898.04
4.3 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 15.35 | m² | 94.1896 | 1445.81 |  | 1445.81
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO | [7 empty] | 2012.28
5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 69.6532 | 2012.28 | Já medidos | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | [7 empty] | 4477.58
6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 70.7204 | 3057.24 | Já medidos | 3057.24
6.2 | Telha de barro tipo romana |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 30.7372 | 1328.77 |  | 1328.77
6.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  |  |  |  | 6.6 | m | 13.8736 | 91.57 |  | 91.57
7 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 5231.89
7.1 | Chapisco |  |  |  |  | 138 | m2 | 3.542 | 488.8 | Já medidos | 488.8
7.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 138 | m2 | 10.4604 | 1443.54 |  | 1443.54
7.3 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  |  |  | 28.89 | M2 | 80.6104 | 2328.83 |  | 2328.83
7.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 25.1988 | 808.88 |  | 808.88
7.5 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 5.0416 | 161.84 |  | 161.84
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 8913.07
8.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  |  |  | 1 | unid | 324.6404 | 324.64 | Já medidos | 324.64
8.2 | Barramento de cobre nu |  |  |  |  | 5 | kg | 112.03 | 560.15 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 37.10.010
8.3 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  |  |  |  | 10 | unid | 7.3324 | 73.32 | Já medidos | 73.32
8.4 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  |  |  |  | 2 | unid | 8.7032 | 17.41 | Já medidos | 17.41
8.5 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 8.08 | 808 | Já medidos | 808
8.5.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 13.78 | 1378 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 38.19.030
8.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm |  |  |  |  | 50 | m | 16.53 | 826.5 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 38.19.220
8.7 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 3.02 | 302 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.010
8.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 150 | m | 3.93 | 589.5 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.016
8.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 6.6 | 660 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.020
8.10 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 6.8908 | 689.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
8.11 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  |  |  | 6 | unid | 29.32 | 175.92 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:37.13.600
8.12 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  |  |  |  | 2 | unid | 21.88 | 43.76 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:40.05.080
8.13 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  |  |  | 4 | unid | 22.46 | 89.84 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:40.04.450
8.14 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionária |  |  |  |  | 1 | unid | 2374.95 | 2374.95 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 36.03.050
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 13575.29
9.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  |  |  | 1 | unid | 333.0216 | 333.02 | Já medidos | 333.02
9.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  |  |  |  | 18 | m | 14.0484 | 252.87 |  | 252.87
9.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  |  |  |  | 1 | unid | 76.0012 | 76 |  | 76
9.4 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ |  |  |  |  | 1 | unid | 46.3036 | 46.3 |  | 46.3
9.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 14.9592 | 718.04 |  | 718.04
9.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  |  |  |  | 2 | unid | 101.154 | 202.31 |  | 202.31
9.7 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  |  |  | 3 | unid | 63.71 | 191.13 |  | 191.13
9.8 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ |  |  |  |  | 4 | unid | 204.1 | 816.4 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.03.480
9.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  |  |  | 3 | unid | 46.2116 | 138.63 | Já medidos | 138.63
9.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 37.8948 | 1818.95 |  | 1818.85
9.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 12 | m | 22.034 | 264.41 |  | 264.41
9.12 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  |  |  |  | 3 | conj. | 632.15 | 1896.45 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.800
9.13 | Lavatório de louça com coluna |  |  |  |  | 2 | unid | 250.53 | 501.06 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.110
9.14 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  |  |  |  | 2 | unid | 420.6 | 841.2 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.200
9.15 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  |  |  |  | 2 | unid | 900.31 | 1800.62 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.08.060
9.16 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  |  |  |  | 2 | unid | 1346.45 | 2692.9 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.08.040
9.17 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  |  |  | 4 | unid | 175.04 | 700.16 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.01.080
9.18 | chuveiro elétrico 5500w/220v PVC |  |  |  |  | 2 | unid | 103.52 | 207.04 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 43.02.140
9.19 | Ducha cromada simples |  |  |  |  | 1 | unid | 77.8 | 77.8 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.03.210
10 | PINTURA | [7 empty] | 2873.53
10.1 | Esmalte a base de água em madeira, inclusive preparo |  |  |  |  | 9 | m² | 35.94 | 323.46 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.12.011
10.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 105.9 | m² | 24.08 | 2550.07 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.10.050
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 23488.33
11.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm |  |  |  |  | 4.8 | m² | 243.32 | 1167.94 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 26.02.040
11.2 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 2 | um | 388.42 | 776.84 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.440
11.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha |  |  |  |  | 2 | unid | 319.54 | 639.08 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 28.01.020
11.4 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  |  |  | 2 | unid | 939.53 | 1879.06 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.560
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 156.17 | 3123.4 | Já medidos | 3123.4
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 210.27 | 4205.4 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 14.30.020
11.6 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 3 | unid | 358.54 | 1075.62 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.420
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 1104.39 | 9939.51 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 24.02.060
11.8 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 37.86 | 681.48 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.07.102 |  | 29767.95
[7 empty] | TOTAL |  | 47537.43 |  | 181534.42
MURO
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 10321.29
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 43.56 | 193.41 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 06.02.020
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 49.39 | 3358.52 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 12.01.021
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 11.67 | 4663.33 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 10.01.040
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 351.93 | 1562.57 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 11.01.100
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 122.4 | 543.46 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 11.16.040
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 17883.35
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 58.08 | 26.14 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 03.02.040
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 52.9 | 7511.8 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 14.04.200
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 351.93 | 538.45 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 11.01.100
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 11.67 | 1606.96 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 10.01.040
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 84.54 | 129.35 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 11.16.060
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 197.81 | 8070.65 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 09.01.030
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 6341.72
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 5.42 | 1539.28 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 17.02.020
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 16.91 | 4802.44 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 17.02.120
4 | PINTURA | [7 empty] | 6838.72
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 24.08 | 6838.72 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.10.050
[7 empty] | TOTAL |  | 41385.08
TOTAL GERAL | [7 empty] | 38) | 348182.36
TOTAL GERAL Á EXECUTAR | [8 empty] | 166647.94
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO | [8 empty] | 181534.42
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO | [7 empty] | 65182.745 |  | 39.11%
PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 40) | 9113.0747 | 5.468%
APLICAÇÃO FINANCEIRA | [8 empty] | 92352.1203 | 55.42% | *
41) Licitação: Tomada de Preço nº 011/2015 |  |  | OBS.: A Especificação de Serviço do campo “33” deve ser transcrita literalmente como preenchida no campo “29”. | [6 empty] | 166647.94
514830.3
9º Item – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Estado / Prefeitura Municipal)
42) Data Base : 01/03/2017 - TOMADA DE PEÇO 11/2015
ITEM | 43) Especificações de Serviços |  |  |  | 44) Unidade | 45) Parcela Única |  |  | 48) TOTAL
[6 empty] | 46) Estado | 47) Prefeitura Municipal | Aplicação Financeira
PISCINA ADULTO E INFANTIL | [10 empty] | NOVOS VALORES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8573.13 | 778.95 | 7893.8736 | 17245.95 | AQUI TEM QUE DIVIDIR PROPORCIAL | 17245.95 | 3001.58 | 14244.37
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 59298.12 | 0 | 0 | 59298.12 |  | 59299.51
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 3159.05 | 0 | 0 | 3159.05 |  | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS E PILARES |  |  |  |  | 45725.03 | 866.55 | 8781.6785 | 55373.26 |  | 55373.26 | 39526.86 | 15846.4
5 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 61814.18 | 2101.77 | 21299.4686 | 85215.42 |  | 85215.4924 | 46780.83 | 38434.6624
6 | FILTRO/MOTO BOMBA |  |  |  |  | 3598.49 | 503.1 | 5098.4099 | 9200 |  | 9200
VESTIARIO MASC. E FEM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 |  | 186.32
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2360.84 | 0 | 0 | 2360.84 |  | 2360.84
3 | CONTRAPISO EM CONCRETO INT/EXT |  |  |  |  | 3334.9388 | 386.93 | 3921.1427 | 7643.01 |  | 7643.01 | 567.37 | 7075.64
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 6543.24 | 0 | 0 | 6543.24 |  | 6543.24
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO |  |  |  |  | 2012.28 | 0 | 0 | 2012.28 |  | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 4477.58 | 0 | 0 | 4477.58 |  | 4477.58
7 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 5231.89 | 0 | 0 | 5231.89 |  | 5231.89
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4231.1225 | 420.51 | 4261.4394 | 8913.07 |  | 8913.07 | 1223.37 | 7689.7
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 7770.5871 | 521.35 | 5283.3547 | 13575.29 |  | 13575.29 | 4041.56 | 9533.73
10 | PINTURA |  |  |  |  | 1123.95 | 157.14 | 1592.4385 | 2873.53 |  | 2873.53
11 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11088.94 | 1113.65 | 11285.7293 | 23488.32 |  | 23488.32 | 3123.4 | 20364.92
MURO
1 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 4037.0737 | 564.42 | 5719.8 | 10321.29 |  | 10321.29
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 6994.901 | 977.94 | 9910.51 | 17883.35 |  | 17883.35
3 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2480.503 | 346.79 | 3514.43 | 6341.72 |  | 6341.72
4 | PINTURA |  |  |  |  | 2674.8998 | 373.97 | 3789.85 | 6838.72 |  | 6838.72
TOTAL GERAL | [5 empty] | 246717.0659 | 9113.07 | 92352.1253 | 348182.2612 |  | 348183.7124
Participação em Percentual | [5 empty] | 70.86% | 2.617% | 26.52% | 100%
10º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)
Participantes |  |  |  |  | 49) Parcela Única
RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 232000
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 166647.94
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 65182.745 | [6 empty] | 129023.61
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 9113.0747 | [6 empty] | 50465.58
APLICAÇÃO FINACEIRA |  |  |  |  | 92352.1203 | [6 empty] | 7055.51
50) TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) |  |  |  |  | 166647.94 | [6 empty] | 71502.52
OBS: 1) Os serviços deste Cronograma Físico-Financeiro devem ser iguais aos relacionados no Memorial Descritivo (item 29).
11º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO (MODELOS)
51) DECLARAÇÃO (“Obra em Andamento”) Declaramos que o início das obras foi em 16/12/2015 e a previsão de término em 16/09/2017.
12º Item – COMPROVAÇÃO DE QUE A CONVENIADA DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO – CONTRAPARTIDA (MODELOS)
52) DECLARAÇÃO (“se houve alteração”)
Declaramos que o município assegurou os recursos orçamentários no valor da contrapartida de R$ 7.055,51 (sete mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), necessários a complementação do objeto do convênio a ser firmado com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado obras e instalações e nº 4.4.90.51.00 estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo I, Inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94.
13º Item – ASSINATURAS
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 31 de março de 2020 | [9 empty] | *
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
José Maria Alves |  |  |  |  | Juliana Campos de Paiva
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5069295019
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária) - ADITIVO
| Especificação de Serviço |  |  |  |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
| PISCINA ADULTO E INFANTIL | [7 empty] | 25150.0777
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10526.9237
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 |  | não achei cpos
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m² | 1.49 | 1029.9923 |  | miq
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 4.23 | 1575.5058 |  | cpos
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 9.68 | 2334.5256 |  | cpos
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 7373.96
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 804.14 | 7373.96 |  | cpos
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 7249.194
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 463.8 | 7249.194 |  | cpos
| VESTIARIOS | [7 empty] | 10738.2876
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 3219.8576
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 1.49 | 158.3376 |  | miq
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 201.99 | 1288.7 |  | miq
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  |  |  | 126 | m² | 14.07 | 1772.82 |  | cpos
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 1319.32
8.17 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1319.32 | 1319.32 |  | cpos
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6199.11
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 629.51 | 5665.59 |  | cpos
11.8 | Esmalte em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 29.64 | 533.52 |  | cpos
| MURO | [7 empty] | 27196.3626
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 5600.4326
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 28.566 | 126.833 |  | miq
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 33.1292 | 2252.7856 |  | miq
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 4.6092 | 1841.8363 |  | miq
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 230.3956 | 1022.9565 |  | miq
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 80.1872 | 356.0312 |  | miq
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 10782.57
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 48.76 | 21.94 |  | cpos
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 40.9 | 5807.8 |  | cpos
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 230.3956 | 352.51 |  | miq
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 4.6092 | 634.69 |  | miq
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 80.1872 | 122.69 |  | miq
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 94.1896 | 3842.94 |  | miq
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 3976.68
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 3.542 | 1005.93 |  | miq
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 10.4604 | 2970.75 |  | miq
4 | PINTURA | [7 empty] | 6838.68
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 24.08 | 6838.68 |  | miq
TOTAL GERAL | [8 empty] | 63084.7279
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 29 de Março de 2017
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Antonio Hiromiti Nakagawa |  |  |  |  | André Paulucci Negrão
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5062269629

## REV02_2022
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria da Administração
Departamento de Convênios
PLANO DE TRABALHO - OBRAS
Anexos I (plano de trabalho) e II (cronograma físico-financeiro) conforme Cláusula Primeira do ANEXO I do Decreto nº 52.418 de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, nos moldes do disposto no Artigo 5º, Inciso II do Decreto nº 59.215 de 21/05/2013.
ADITAMENTO
Convênios celebrados em 02/07/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA
PROCESSO N° 432/2012
2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO (Transcrever literalmente o objeto conforme o Termo de Convênio celebrado)
1) CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA
3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada)
2) Nome: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
3) CNPJ: 46.634.309/0001-34 |  |  | 4) Endereço: Rua Capitão Pinto de Melo |  |  |  |  | 5) Nº: 485
6) CEP: 18720-000 |  | 7) DDD 14 |  | 8) Telefone: 3713-9238 |  |  | 9) Fax:
4º Item – PREFEITO(A) MUNICIPAL
10) Nome RODOLFO HESSEL GANGANIELLO | [5 empty] | 11) RG: 34.890.224-4 |  | 12) CPF: 352.149.998-79
13) Período do Mandato | [5 empty] | 14) email
01/01/2021 à 31/12/2024
5º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO (Atual)
15) Nome JULIANA CAMPOS DE PAIVA | [5 empty] | 16) RG: 65.126.380-3 |  | 17) CPF:894.811.861-72
18) Profissão: Engenheira |  |  |  | 19) Nº CREA: 5069295019 |  |  | 20) Nº ART: xxx
21) DDD (14) |  | 22) Telefone Comercial: 3713-9232 |  | 23) Fax: 3713-9232 |  | 24) email: dpconv@paranapanema.sp.gov.br
6º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA (Atual)
25) Endereço do local da obra: Rua Benedito de Oliveira Melo, s/n
26) Respectivo nº da matrícula do imóvel: 36.631
7º Item – MEMORIAL DESCRITIVO
27)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO DESDE A ASSINATURA DO CONVÊNIO.
28)
(X) HOUVE ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO. Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
Item | 29) |  | 30)
| Especificação de Serviço |  | Descrição do Serviço
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os materiais tais como, tomadas, interruptores, portas, ferragens, tanque, etc deverão ser aprovados pela contratante antes da instalação.
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE SOLO |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para a execução da fundação e da piscina propriamente dita. Após a escavação o fundo da piscina e da fundação deverá ser devidamente regularizado e compactado.
1.2 | SOLO ARGILOSO |  | Será fornecido solo argilo para execução de aterro, conforme indicado em projeto, visto que este solo possui dificuldade de desagregação e permite executar taludes.
1.3 | REGULARIZAÇÃO |  | Conforme indicado em projeto, será executada a compactação de aterro, devendo ser executada a regularização e compactação do solo mecanizada e por fim deverão ser realizados os acertos e acabamentos manuais do talude.
1.4 | TRANSPORTE |  | O solo argiloso deverá ser transportado do local indicado pela Prefeitura Municipal até o local da obra, inclindo carga e descarga.
1.5 | GRAMA |  | O solo deverá ser devidamente preparado com terra vegetal para o plantio de grama São Carlos em placas. As placas deverão ficar justapostas para garantir a completa forração. Após o plantio, as placas de grama devem ser irrigadas para pega, caso não pegarem num prazo de 30 dias, deverão ser subtituídas.
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.2/ 2.3 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
2.4 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
3 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4 | SUPERESTRUTURA |  | A estrutura da piscina será composta por uma laje de fundo, com viga de fundo, viga intermediária e viga de borda em todo seu contorno, devidamente amarrada nos pilares, conforme projeto.
4.1 | ARMADURA DE AÇO CA-50A OU CA-60A |  | A execução das armaduras deverá obedecer a uma taxa de 80 a 100 kg de aço por m³ de concreto utilizado. Por se tratar de uma obra "enterrada", em que a estrutura está em constante contato com o solo, o recobrimento mínimo das armaduras nunca poderá ser inferior a 2,5 cm. Deverá ser usado espaçadores para este fim.
4.2 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
4.3/4.4 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
4.5 | GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO |  | Será executada instalação de grade de segurança em aço SAE 1045, constituída por: grade confeccionada com barras chatas de 2" x 1/2", dispostas horizontalmente e no requadro da peça, barras redondas de 1", dispostas verticamente. Para sua fixação deverão ser executadas brocas com profundidade mínima de 1,50 m.
5 | REVESTIMENTOS
5.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
5.2 | EMBOÇO/REBOCO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas; Propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis; Estanqueidade até a pressão de 4kgf / cm²; Aderência mínima de 0,3 MPa; Protótipos comerciais: Denver LIT, fabricação Dever Global; ou K11, fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas;
5.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
5.5/ 5.6 | CONTRAPISO/ PEDRA SÃO TOMÉ |  | Na área externa, ao redor das piscinas, o piso será em pedras São Tomé assentada sobre contrapiso de concreto.
5.7 | REJUNTAMENTO |  | o rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
5.8 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO |  | Sob o piso da piscina, deverá ser feita argamassa de cimento e areia com adição de aditivo colante (BIANCO) para regularização da superfície e posterior assentamento das placas cerâmicas
6 | FILTRO / MOTO BOMBA |  | Deverá ser instalado filtro e conjunto moto bomba do tipo FVP 120 Sodramar, moto bomba BMS 300 3cv ou similar com acessórios
VESTIÁRIOS
1 | LOCAÇÃO DE OBRA |  | A locação interna da obra deverá der executada com instrumentos apropriados ao serviço. A locação da obra será totalmente executada pela Empreiteira, sendo de sua inteira responsabilidade a execução deste serviço, sendo que a ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para esta na obrigação e reposições que se tornem necessárias a juízo da fiscalização.
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | Deverão ser executadas as escavações necessárias para a realização da obra, ou seja, escavações para alicerce, baldrame em vigas de concreto armado. - Apiloamento do fundo das cavas Após a escavação deverá ser efetuado enérgico e vigoroso apiloamento por processos manuais
2.2 | BROCA |  | As fundações serão brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 3,0 metros, ou conforme projeto elaborado pela contratada, dependendo das condições do solo do local.
2.3 | LASTRO DE BRITA |  | Antes do lançamento do concreto e da colocação da armadura no fundo da cava, a mesma deverá conter um lastro de brita de 3 (três) cm de espessura, devendo abranger toda a área da piscina.
2.4 | ARMADURA |  | A ferragem que vem das brocas deverá ser contínua nos pilares da piscina, passando por dentro da viga de fundo e finalizando engastada na viga superior.
2.5/ 2.6 | CONCRETO E LANÇAMENTO |  | Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas, a fim de evitar perda excessiva de água do concreto. O transporte do concreto até o local de lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda de material, observando-se ainda: ٭ não será admitido o uso de concreto remisturado; ٭ a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos trechos de interrupção diária. É aconselhado que a concretagem de todos os elementos estruturais da piscina seja feita em uma só etapa, podendo, no entando, ser feita em 2 etapas distintas, sendo na primeira etapa a concretagem da laje de fundo juntamente com a viga inferior, e em uma segunda etapa a complementação dos pilares e a concretagem da viga intermediária bem como da viga superior. O concreto deverá ser convenientemente vibrado, imediatamente após o lançamento. Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto nos primeiros sete dias posteriores à concretagem tais como: ٭ vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão; ٭ manter as superfícies úmidas. O acesso às superfícies concretadas deverá ser impedido até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. O lançamento deverá seguir o tempo máximo de 60 (sessenta) minutos entre o fim do amassamento e o fim do lançamento.
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada |  | Será executado serviço de preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck
3.1 | REGULARIZAÇÃO |  | Regularização e compactação em solo, para a implantação de calçada externa.
3.2 | CALÇADA EXTERNA |  | Piso com acabamento desempenado, emconcreto preparado no local, sem o controle do fck
3.3 | PINTURA |  | Será executada pintura da superfície com tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Estão inclusos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante
4 | ALVENARIA E ESTRUTURA
4.1 | ALVENARIA |  | As alvenarias apresentarão prumo e alinhamentos perfeitos, fiadas niveladas e com espessura das juntas compatíveis com os materiais utilizados. Os elementos de alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu emprego, e no respaldo de alvenaria não encunhado será executada cinta de concreto armado. Serão utilizados blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, assentados com argamassa de cimento e areia , na posição de "uma vez".
4.2 | VERGAS, CONTRAVERGAS |  | Deverão ser executados vergas e contravergas de concreto armado sob os vãos de janelas e sobre aberturas de janelas, portas e demais vãos livres.
4.3 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
5 | LAJE |  | A laje será composta por vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição.
6 | FORMA DE MADEIRA |  | As formas de vigas e pilares deverão ser de tábua comum ou chapa de compensado tipo madeirite, as quais deverão ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma reproduza uma estrutura perfeita e alinhada. Na retirada das formas deve se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto.
6.1/ 6.2/ 6.3 | MADEIRAMENTO / TELHA/ CUMEEIRA |  | Deverá ser feita em telhas cerâmicas sobre estrutura tesourada de madeira de lei, com inclinação não inferior a 35%.
7 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO |  | Serão aplicados com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado com as seguintes características: ٭ cimento: fabricação recente; ٭ areia: isenta de torrões de argila, gravetos, impurezas orgânicas, etc; ٭ água: limpa, isenta de óleos, materiais orgânicos, etc. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento.
7.2 | EMBOÇO |  | Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
7.3 | PISO CERÂMICO |  | O piso deverá ser cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, bem como os rodapés, assentado com argamassa mista e devidamente rejuntado com argamassa industrializada.
7.4 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA |  | As piscinas receberão, em toda superfície, revestimento cerâmico em placas cerâmicas esmaltadas para paredes de 15X15 cm, assentado com argamassa colante industrializada, devidamente rejuntados.
7.5 | REJUNTAMENTO |  | O rejuntamento das placas cerâmicas deverão ser executados com argamassa industrializada para rejunte
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Os serviços de tubulação e fiação das instalações elétricas deverão ser executados e orientados por profissional competente e do ramo. O número de luminárias, interruptores e tomadas está indicado em planilha orçamentária anexa. Deverá ser obedecida a norma NBR 5410 para a realização dos serviços. Todos os eletrodutos deverão ser devidamente chumbados na parede e quando for necessário no piso deverão ser “envelopados” com concreto, sempre tomando cuidado para não deixar restos de argamassa ou concreto próximos às saídas ou entradas dos eletrodutos para não obstruí-los. Os eletrodutos serão de PVC, flexível e de boa resistência, no mínimo diâmetro de ¾” e, quando necessário, usar diâmetros maiores. Os condutores de distribuição serão de fio de cobre, isolação PVC 750V, BWF, com certificado do INMETRO com identificação NBR na capa, da marca Pirelli ou similar. Deverá ser seguida a seguinte padronização de cores para os condutores: FASE: qualquer cor, exceto azul e verde NEUTRO: azul TERRA: verde Não serão aceitos, de forma alguma, condutores soltos e sem proteção (condutores expostos em caixas de passagem, etc). Haverão circuitos separados para iluminação e força de cada compartimento. As tomadas serão da marca Pial, ou similar do tipo 2P+T, e deverão contar com fio terra. As bitolas dos cabos a ser usados serão definidas no projeto executivo, bem como o projeto de iluminação.
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | A Empreiteira é responsável pela apresentação de todos os projetos executivos antes do início das atividades. Além de toda tubulação necessária para a operação e higienização da piscina, deverá ser instalado um conjunto de Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação, ou similar.
10 | PINTURA |  | Deverá ser aplicado latex acrílico nas paredes externas do vestiário, as portas receberão pintura em esmalte acrílico
11 | ESQUADRIAS |  | Todas as janelas deverão ser de vidro temperado incolor pontilhado, maximar, de 8mm.
MURO
1.0 | INFRA ESTRUTURA |  | As fundações serão compostas por vigas baldrame de concreto armado e brocas de concreto armado de 20cm de diâmetro, com profundidade mínima de 2,0 metros dependendo das condições do solo do local. A viga baldrame será executada com barras de aço CA-50 (fyk= 500 MPa), durante a concretagem será necessário tomar cuidado para que a armadura não fique em contato com o solo, sendo assim deverão ser utilizados espaçadores. O concreto usinado deverá ter resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 ± 1 cm, preparado com britas 1 e 2, sendo remunerado o fornecimento e posto obra.
2.0 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  | Será executada a demolição manual de alvenaria de elevação do muro, conforme indicado em projeto, para a instalação de portão. A alvenaria do muro a ser executado, será em bloco vazado cerâmico simples (90 x 190 x 390 mm), assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.
3.0 | REVESTIMENTO |  | O muro deverá ser chapiscado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 convenientemente curado. A superfície deverá ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais deverão ser dosados a seco. Tempo máximo de utilização após o contato da mistura com a água é de 2:30hs (duas horas e trinta minutos) e desde que não apresente nenhum sinal de endurecimento. Todas as superfícies das novas instalações deverão ser emboçadas e rebocadas. O emboço/reboco só serão iniciados após a completa pega dos chapiscos, sua espessura mínima será de 20 mm. Este deverá ser prumado, alinhado e taliscado, para que possa apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento da superfície.
4.0 | PINTURA |  | A superfície em que a tinta será aplicada deve estar seca e limpa. Deve ser feito o preparo da superfície com selador de tinta para pintura e posterior aplicação de tinta acrílica Standard com acabamento fosco acetinado, referêcia Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou equivalente. Devem ser aplicadas 2 ou 3 demãos de tinta de acordo com a necessidade.
8º Item – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária)
31)
( ) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
32)
( X ) HOUVE ALTERAÇÃO NOS VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.
Preencher a tabela abaixo, detalhadamente.
| 33) Especificação de Serviço |  |  |  |  | 34) | 35) | 36) | 37)
[6 empty] | Quant. | Unid. | Valor Unitário (atualizado) | VALOR TOTAL | LICITAÇÃO 2022 | JUSTIFICATIVA
PISCINA ADULTO E INFANTIL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 17245.95 | 16655.05
1.1 | Escavação em valas mecanizada |  |  |  |  | 598.64 | m³ | 5.014 | 3001.58 | 0 | Já medidos | 3001.58 | 14244.37
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 | 5586.9 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m2 | 3.2 | 2212.06 | 2212.06 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 54.01.010
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 6.66 | 2480.58 | 2480.58 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 05.10.020
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 16.44 | 3964.83 | 3964.83 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 34.02.080
1.6 | Projeto executivo de arquitetura Tamanho A1 |  |  |  |  | 1 | unid. | 2410.68 | 0 | 2410.68 | Valor CPOS-184 cod: 01.17.031
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 59299.51 | 0
2.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 6306 | kg | 5.0784 | 32024.39 | 0 | Já medidos | 32024.39
2.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 227.6172 | 19379.33 | 0 |  | 19379.33
2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 85.14 | m³ | 55.384 | 4715.39 | 0 |  | 4715.39
2.4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 96 | m | 33.1292 | 3180.4 | 0 |  | 3180.4
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | [7 empty] | 3159.05 | 0
3.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 68.13 | m² | 46.368 | 3159.05 |  | Já medidos | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 55373.26 | 15846.4
4.1 | Armadura em tela soldada de aço |  |  |  |  | 957.6 | kg | 5.0784 | 4863.08 | 0 | Já medidos | 4863.08
4.2 | Forma em madeira comum para fundação |  |  |  |  | 77.6 | m2 | 42.2648 | 3279.75 | 0 |  | 3279.75
4.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 227.6172 | 2724.58 | 0 |  | 2724.58
4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 11.97 | m3 | 55.384 | 662.95 | 0 |  | 662.95
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 38 | m² | 736.75 | 27996.5 | 0 |  | 27996.5
4.5.1 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 1728.07 | 15846.4 | 15846.4 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 24.04.220
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 85215.4924 | 38434.6624
5.1 | Chapisco |  |  |  |  | 467 | m² | 3.542 | 1654.11 | 0 | Já medidos | 1654.11
5.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 467 | m² | 10.4604 | 4885.01 | 0 | Já medidos | 4885.01
5.3 | Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva |  |  |  |  | 467 | m² | 20.9024 | 9761.42 | 0 | Já medidos | 9761.42
5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 250 | m² | 33.23 | 8307.5 | 0 | Já medidos | 8307.5
5.4.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada |  |  |  |  | 217.1252 | m² | 92.03 | 19982.0284 | 19982.0284 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 18.11.042
5.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa |  |  |  |  | 23.38 | m³ | 468.0408 | 10942.79 | 0 | Já medidos | 10942.79
5.6 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 250 | m² | 39.16 | 9790 | 0 | Já medidos | 9790
5.6.1 | Revestimento piso externo em pedra são tomé-retalhos |  |  |  |  | 217.47 | m² | 39.1552 | 8515.08 | 8515.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
5.7 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 250 | m² | 5.76 | 1440 | 0 | Já medidos | 1440
5.7.1 | Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm. |  |  |  |  | 217 | m² | 0 | 0 | 0 | Incluido no ìtem 5.4 (revestimento com rejuntamento)
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 635.8 | 9937.554 | 9937.554 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 17.01.020
6 | FILTRO/MOTO BOMBA | [7 empty] | 9200 | 9200
6.1 | Filtro FVP 120 Sodramar,moto bomba BMS 300 3 cv acessórios e instalação |  |  |  |  | 1 | unid | 9200 | 9200 | 9200 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido. |  | 151767.83
[7 empty] | TOTAL |  | 229493.2624 | 80136.1124
VESTIARIOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 186.32 | 0
1.1 | Locação de obra de edificação |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 6.4492 | 186.32 | 0 | Já medidos | 186.32
2 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 2360.84 | 0
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 2.08 | m3 | 28.566 | 59.42 | 0 | Já medidos | 59.42
2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 27 | m | 33.1292 | 894.49 | 0 |  | 894.49
2.3 | Lastro de pedra britada |  |  |  |  | 0.16 | m³ | 88.3844 | 14.14 | 0 |  | 14.14
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 172.8 | kg | 4.6092 | 796.47 | 0 |  | 796.47
2.5 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 230.3956 | 442.36 | 0 |  | 442.36
2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 1.92 | m3 | 80.1872 | 153.96 | 0 |  | 153.96
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 7643.01 | 7075.64
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 48.65 | m² | 1.49 | 72.49 | 0 | Já medidos | 72.49
3.1.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 3.2 | 339.97 | 339.97 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 54.01.010
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 2.45 | m³ | 201.99 | 494.88 | 0 | Já medidos | 494.88
3.2.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 685.45 | 4373.17 | 4373.17 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 17.05.020
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados - pintura |  |  |  |  | 126 | m² | 18.75 | 2362.5 | 2362.5 | Valor atualizado CPOS-184 cod: 33.06.020
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA | [7 empty] | 6543.24 | 0
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural, uso revestido, de 14 cm |  |  |  |  | 69 | m² | 46.368 | 3199.39 | 0 | Já medidos | 3199.39
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  |  |  | 2.26 | m³ | 839.8404 | 1898.04 | 0 |  | 1898.04
4.3 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 15.35 | m² | 94.1896 | 1445.81 | 0 |  | 1445.81
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO | [7 empty] | 2012.28 | 0
5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa |  |  |  |  | 28.89 | m2 | 69.6532 | 2012.28 | 0 | Já medidos | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | [7 empty] | 4477.58 | 0
6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 70.7204 | 3057.24 | 0 | Já medidos | 3057.24
6.2 | Telha de barro tipo romana |  |  |  |  | 43.23 | m2 | 30.7372 | 1328.77 | 0 |  | 1328.77
6.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha |  |  |  |  | 6.6 | m | 13.8736 | 91.57 | 0 |  | 91.57
7 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 5231.89 | 0
7.1 | Chapisco |  |  |  |  | 138 | m2 | 3.542 | 488.8 | 0 | Já medidos | 488.8
7.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 138 | m2 | 10.4604 | 1443.54 | 0 |  | 1443.54
7.3 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa mista |  |  |  |  | 28.89 | M2 | 80.6104 | 2328.83 | 0 |  | 2328.83
7.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 25.1988 | 808.88 | 0 |  | 808.88
7.5 | Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm |  |  |  |  | 32.1 | m2 | 5.0416 | 161.84 | 0 |  | 161.84
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 8913.07 | 8532.52
8.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  |  |  |  | 1 | unid | 324.6404 | 324.64 | 0 | Já medidos | 324.64
8.2 | Barramento de cobre nu |  |  |  |  | 5 | kg | 112.03 | 560.15 | 560.15 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 37.10.010
8.3 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  |  |  |  | 10 | unid | 7.3324 | 73.32 | 0 | Já medidos | 73.32
8.4 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ |  |  |  |  | 2 | unid | 8.7032 | 17.41 | 0 | Já medidos | 17.41
8.5 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 8.08 | 808 | 0 | Já medidos | 808
8.5.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm |  |  |  |  | 100 | m | 13.78 | 1378 | 1378 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 38.19.030
8.6 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm |  |  |  |  | 50 | m | 16.53 | 826.5 | 826.5 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 38.19.220
8.7 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 3.02 | 302 | 302 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.010
8.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 150 | m | 3.93 | 589.5 | 589.5 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.016
8.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 6.6 | 660 | 660 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 39.02.020
8.10 | Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  |  |  |  | 100 | m | 6.8908 | 689.08 | 689.08 | Item não encontrado na CPOS-178. Valor original mantido.
8.11 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A |  |  |  |  | 6 | unid | 29.32 | 175.92 | 175.92 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:37.13.600
8.12 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  |  |  |  | 2 | unid | 21.88 | 43.76 | 43.76 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:40.05.080
8.13 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa |  |  |  |  | 4 | unid | 22.46 | 89.84 | 89.84 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.:40.04.450
8.14 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionária |  |  |  |  | 1 | unid | 2374.95 | 2374.95 | 2374.95 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 36.03.050
8.15 | Projeto executivo de instalações elétricas formato A1 |  |  |  |  | 1 | unid | 842.82 | 0 | 842.82 | Valor CPOS-184 Cod.: 01.17.111
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 13575.29 | 10292.63
9.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros |  |  |  |  | 1 | unid | 333.0216 | 333.02 | 0 | Já medidos | 333.02
9.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  |  |  |  | 18 | m | 14.0484 | 252.87 | 0 |  | 252.87
9.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  |  |  |  | 1 | unid | 76.0012 | 76 | 0 |  | 76
9.4 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ |  |  |  |  | 1 | unid | 46.3036 | 46.3 | 0 |  | 46.3
9.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 14.9592 | 718.04 | 0 |  | 718.04
9.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  |  |  |  | 2 | unid | 101.154 | 202.31 | 0 |  | 202.31
9.7 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  |  |  |  | 3 | unid | 63.71 | 191.13 | 0 |  | 191.13
9.8 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ |  |  |  |  | 4 | unid | 204.1 | 816.4 | 816.4 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.03.480
9.9 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha |  |  |  |  | 3 | unid | 46.2116 | 138.63 | 0 | Já medidos | 138.63
9.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 48 | m | 37.8948 | 1818.95 | 0 |  | 1818.85
9.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  |  |  |  | 12 | m | 22.034 | 264.41 | 0 |  | 264.41
9.12 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  |  |  |  | 3 | conj. | 632.15 | 1896.45 | 1896.45 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.800
9.13 | Lavatório de louça com coluna |  |  |  |  | 2 | unid | 250.53 | 501.06 | 501.06 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.110
9.14 | Mictório de louça sifonado auto aspirante |  |  |  |  | 2 | unid | 420.6 | 841.2 | 841.2 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.01.200
9.15 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  |  |  |  | 2 | unid | 900.31 | 1800.62 | 1800.62 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.08.060
9.16 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  |  |  |  | 2 | unid | 1346.45 | 2692.9 | 2692.9 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.08.040
9.17 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi |  |  |  |  | 4 | unid | 175.04 | 700.16 | 700.16 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 30.01.080
9.18 | chuveiro elétrico 5500w/220v PVC |  |  |  |  | 2 | unid | 103.52 | 207.04 | 207.04 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 43.02.140
9.19 | Ducha cromada simples |  |  |  |  | 1 | unid | 77.8 | 77.8 | 77.8 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 44.03.210
9.20 | Projeto executivo de instalações hidraulicas formato A1 |  |  |  |  | 1 | unid | 759 | 0 | 759 | Valor CPOS-184 Cod.: 01.17.071
10 | PINTURA | [7 empty] | 2873.53 | 2873.53
10.1 | Esmalte a base de água em madeira, inclusive preparo |  |  |  |  | 9 | m² | 35.94 | 323.46 | 323.46 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.12.011
10.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 105.9 | m² | 24.08 | 2550.07 | 2550.07 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.10.050
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 23488.33 | 20364.93
11.1 | Vidro temperado incolor de 8 mm |  |  |  |  | 4.8 | m² | 243.32 | 1167.94 | 1167.94 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 26.02.040
11.2 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 2 | um | 388.42 | 776.84 | 776.84 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.440
11.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha |  |  |  |  | 2 | unid | 319.54 | 639.08 | 639.08 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 28.01.020
11.4 | Porta lisa com batente metálico - 92 x 210 cm |  |  |  |  | 2 | unid | 939.53 | 1879.06 | 1879.06 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.560
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 156.17 | 3123.4 | 0 | Já medidos | 3123.4
11.5 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm |  |  |  |  | 20 | m² | 210.27 | 4205.4 | 4205.4 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 14.30.020
11.6 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm |  |  |  |  | 3 | unid | 358.54 | 1075.62 | 1075.62 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 23.09.420
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 1104.39 | 9939.51 | 9939.51 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 24.02.060
11.8 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 37.86 | 681.48 | 681.48 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.07.102 |  | 29767.95
[7 empty] | TOTAL |  | 77305.38 | 49139.25 |  | 181534.42
MURO
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 10321.29 | 0
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 43.56 | 193.41 | 0 | Já executado
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 49.39 | 3358.52 | 0 | Já executado
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 11.67 | 4663.33 | 0 | Já executado
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 351.93 | 1562.57 | 0 | Já executado
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 122.4 | 543.46 | 0 | Já executado
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 17883.35 | 0
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 58.08 | 26.14 | 0 | Já executado
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 52.9 | 7511.8 | 0 | Já executado
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 351.93 | 538.45 | 0 | Já executado
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 11.67 | 1606.96 | 0 | Já executado
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 84.54 | 129.35 | 0 | Já executado
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 197.81 | 8070.65 | 0 | Já executado
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 6341.72 | 0
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 5.42 | 1539.28 | 0 | Já executado
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 16.91 | 4802.44 | 0 | Já executado
4 | PINTURA | [7 empty] | 6838.72 | 6838.72
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 24.08 | 6838.72 | 6838.72 | Valor atualizado CPOS-184 Cod.: 33.10.050
[7 empty] | TOTAL |  | 41385.08 | 6838.72
TOTAL GERAL | [7 empty] | 38) | 348183.72
TOTAL GERAL Á EXECUTAR | [8 empty] | 129023.61 | 136114.08
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO | [8 empty] | 181534.42
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO | [7 empty] | 50465.58 |  |  | 39.11%
PREFEITURA MUNICIPAL | [7 empty] | 40) | 7055.51 |  | 5.468%
APLICAÇÃO FINANCEIRA | [8 empty] | 71502.52 |  | 55.42% | *
ATUALIZAÇÃO DE VALORES | [8 empty] | 7090.47
41) Licitação: Tomada de Preço nº 011/2015 |  |  | OBS.: A Especificação de Serviço do campo “33” deve ser transcrita literalmente como preenchida no campo “29”. | [7 empty] | 129023.61
477207.33
9º Item – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Estado / Prefeitura Municipal)
42) Data Base : 01/03/2017 -
ITEM | 43) Especificações de Serviços |  |  |  | 44) Unidade | 45) Parcela Única |  |  | 48) TOTAL | LICITAÇÃO
[6 empty] | 46) Estado | 47) Prefeitura Municipal | Aplicação Financeira
PISCINA ADULTO E INFANTIL | [9 empty] | 80136.1124 |  | NOVOS VALORES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8573.13 | 778.95 | 7893.8736 | 17245.95 | 16655.05 | 16655.05 | 17245.95 | 3001.58 | 14244.37
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 59298.12 | 0 | 0 | 59298.12 | 0 | 0 | 59299.51
3 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  |  | 3159.05 | 0 | 0 | 3159.05 | 0 | 0 | 3159.05
4 | SUPER ESTRUTURA - VIGAS E PILARES |  |  |  |  | 45725.03 | 866.55 | 8781.6785 | 55373.26 | 15846.4 | 15846.4 | 55373.26 | 39526.86 | 15846.4
5 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 61814.18 | 2101.77 | 21299.4686 | 85215.42 | 38434.6624 | 38434.66 | 85215.4924 | 46780.83 | 38434.6624
6 | FILTRO/MOTO BOMBA |  |  |  |  | 3598.49 | 503.1 | 5098.4099 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200
VESTIARIO MASC. E FEM. | [9 empty] | 49139.25
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 | 0 | 0 | 186.32
2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2360.84 | 0 | 0 | 2360.84 | 0 | 0 | 2360.84
3 | CONTRAPISO EM CONCRETO INT/EXT |  |  |  |  | 3334.9388 | 386.93 | 3921.1427 | 7643.01 | 7075.64 | 7075.64 | 7643.01 | 567.37 | 7075.64
4 | ALVENARIA DE FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 6543.24 | 0 | 0 | 6543.24 | 0 | 0 | 6543.24
5 | LAJE PRE TRELIÇA FORRO |  |  |  |  | 2012.28 | 0 | 0 | 2012.28 | 0 | 0 | 2012.28
6 | MADEIRAMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 4477.58 | 0 | 0 | 4477.58 | 0 | 0 | 4477.58
7 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 5231.89 | 0 | 0 | 5231.89 | 0 | 0 | 5231.89
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4231.1225 | 420.51 | 4261.4394 | 8913.07 | 8532.52 | 8532.52 | 8913.07 | 1223.37 | 7689.7
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 7770.5871 | 521.35 | 5283.3547 | 13575.29 | 10292.63 | 10292.63 | 13575.29 | 4041.56 | 9533.73
10 | PINTURA |  |  |  |  | 1123.95 | 157.14 | 1592.4385 | 2873.53 | 2873.53 | 2873.53 | 2873.53
11 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11088.94 | 1113.65 | 11285.7293 | 23488.32 | 20364.93 | 20364.93 | 23488.32 | 3123.4 | 20364.92
MURO | [9 empty] | 6838.72
1 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 4037.0737 | 564.42 | 5719.8 | 10321.29 | 0 | 0 | 10321.29
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA |  |  |  |  | 6994.901 | 977.94 | 9910.51 | 17883.35 | 0 | 0 | 17883.35
3 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2480.503 | 346.79 | 3514.43 | 6341.72 | 0 | 0 | 6341.72
4 | PINTURA |  |  |  |  | 2674.8998 | 373.97 | 3789.85 | 6838.72 | 6838.72 | 0 | 6838.72
TOTAL GERAL | [5 empty] | 246717.0659 | 9113.07 | 92352.1253 | 348182.2612 | 136114.0824 |  | 348183.7124
Participação em Percentual | [5 empty] | 70.86% | 2.617% | 26.52% | 100%
10º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS (Estado / Prefeitura Municipal)
Participantes |  |  |  |  | 49) Parcela Única
RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 232000
EXECUTADO E PAGO COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 129023.61
Á EXECUTAR COM RECURSO DO ESTADO |  |  |  |  | 50465.58
PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  | 7055.51
APLICAÇÃO FINACEIRA |  |  |  |  | 71502.52
50) TOTAL (ESTADO + PREFEITURA MUNICIPAL) |  |  |  |  | 129023.61
OBS: 1) Os serviços deste Cronograma Físico-Financeiro devem ser iguais aos relacionados no Memorial Descritivo (item 29).
11º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO (MODELOS)
51) DECLARAÇÃO (“Obra em Andamento”) Declaramos que o início das obras foi em 16/12/2015 e a previsão de término em 15/12/2022.
12º Item – COMPROVAÇÃO DE QUE A CONVENIADA DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO – CONTRAPARTIDA (MODELOS)
52) DECLARAÇÃO (“se houve alteração”)
Declaramos que o município assegurou os recursos orçamentários no valor da contrapartida de R$ 7.055,51 (sete mil cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), necessários a complementação do objeto do convênio a ser firmado com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, através da reserva de recursos orçamentários, identificando o número e a descrição do elemento econômico onerado obras e instalações e nº 4.4.90.51.00 estando de acordo com o disposto no Artigo 116, Parágrafo I, Inciso VII da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08/06/94.
13º Item – ASSINATURAS
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 21 de fevereiro de 2022
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Rodolfo Hessel Fanganiello |  |  |  |  | Juliana Campos de Paiva
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5069295019
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (Planilha Orçamentária) - ADITIVO
| Especificação de Serviço |  |  |  |  | Quant. | Unid. | Valor Unitário | VALOR TOTAL
| PISCINA ADULTO E INFANTIL | [7 empty] | 25150.0777
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 10526.9237
1.2 | Solo argiloso |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 15 | 5586.9 |  |  | não achei cpos
1.3 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 691.27 | m² | 1.49 | 1029.9923 |  |  | miq
1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km |  |  |  |  | 372.46 | m³ | 4.23 | 1575.5058 |  |  | cpos
1.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) |  |  |  |  | 241.17 | m² | 9.68 | 2334.5256 |  |  | cpos
4 | SUPER ESTRUTURA-VIGAS E PILARES | [7 empty] | 7373.96
4.5 | Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  |  |  |  | 9.17 | m² | 804.14 | 7373.96 |  |  | cpos
5 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 7249.194
5.8 | Argamassa de regularização e/ou proteção |  |  |  |  | 15.63 | m³ | 463.8 | 7249.194 |  |  | cpos
| VESTIARIOS | [7 empty] | 10738.2876
3 | CONTRA PISO EM CONCRETO INT/EXT - calçada | [7 empty] | 3219.8576
3.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal |  |  |  |  | 106.24 | m² | 1.49 | 158.3376 |  |  | miq
3.2 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  |  |  |  | 6.38 | m³ | 201.99 | 1288.7 |  |  | miq
3.3 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  |  |  |  | 126 | m² | 14.07 | 1772.82 |  |  | cpos
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 1319.32
8.17 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo |  |  |  |  | 1 | unid | 1319.32 | 1319.32 |  |  | cpos
11 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 6199.11
11.7 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  |  |  |  | 9 | m² | 629.51 | 5665.59 |  |  | cpos
11.8 | Esmalte em estrutura metálica |  |  |  |  | 18 | m² | 29.64 | 533.52 |  |  | cpos
| MURO | [7 empty] | 27196.3626
1 | INFRA ESTRUTURA | [7 empty] | 5600.4326
1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 28.566 | 126.833 |  |  | miq
1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  |  | 68 | m | 33.1292 | 2252.7856 |  |  | miq
1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa |  |  |  |  | 399.6 | kg | 4.6092 | 1841.8363 |  |  | miq
1.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 230.3956 | 1022.9565 |  |  | miq
1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  |  |  |  | 4.44 | m³ | 80.1872 | 356.0312 |  |  | miq
2 | ALVENARIA E ESTRUTURA | [7 empty] | 10782.57
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  |  |  |  | 0.45 | m³ | 48.76 | 21.94 |  |  | cpos
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm |  |  |  |  | 142 | m² | 40.9 | 5807.8 |  |  | cpos
2.3 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 230.3956 | 352.51 |  |  | miq
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa |  |  |  |  | 137.7 | kg | 4.6092 | 634.69 |  |  | miq
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  |  |  |  | 1.53 | m³ | 80.1872 | 122.69 |  |  | miq
2.6 | Forma em madeira comum para estrutura |  |  |  |  | 40.8 | m² | 94.1896 | 3842.94 |  |  | miq
3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 3976.68
3.1 | Chapisco |  |  |  |  | 284 | m² | 3.542 | 1005.93 |  |  | miq
3.2 | Emboço comum |  |  |  |  | 284 | m² | 10.4604 | 2970.75 |  |  | miq
4 | PINTURA | [7 empty] | 6838.68
4.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo |  |  |  |  | 284 | m² | 24.08 | 6838.68 |  |  | miq
TOTAL GERAL | [8 empty] | 63084.7279
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema 29 de Março de 2017
_________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________
Antonio Hiromiti Nakagawa |  |  |  |  | André Paulucci Negrão
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA 5062269629

## Crono_LICI
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema
Secretaria de Obras
Departamento de Engenharia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (uso exclusivo para licitação e obra)
OBJETO: SERVIÇOS REMANESCENTES - CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA
LOCAL: RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MELO
SERVIÇOS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL | PLANILHA | ADITIVO
PISCINA ADULTO E INFANTIL | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100% | 80136.1124
| 20034.0281 | 40068.0562 | 20034.0281 |  |  |  | 80136.1124
VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100% | 49139.25
| 0 | 12284.8125 | 24569.625 | 12284.8125 |  |  | 49139.25
MURO |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 6838.72
| 0 | 0 |  |  | 6838.72 |  | 6838.72
[6 empty] | Total | 136114.0824
2.439%
JULIANA CAMPOS DE PAIVA
RESPONSAVEL TECNICO CREA-SP: 5069295019